## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2020 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Свердловского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Шумай Олег Дмитриевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Волков Анатолий Юрьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области на 2018-2024 годы» , паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54652151-1-2020-001 от 20.01.2020 г., соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету муниципального образования - поселок городского типа Змиевка Свердловского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Змиевка.
Задачи проекта | 1. Повышение уровня комплексного обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка. 2. повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Ожидаемый результат проекта | Благоустройство 6 дворовых территорий, трудовое участие граждан, вовлечение волонтеров.
Период реализации проекта | 01.09.2019 года — 31.12.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 3655354,83 ; в том числе федеральные средства 1824529,76 , региональные средства 18429,59, муниципальные средства 18245,20 , Средства дорожного фонда, в том числе дорожный фонд Орловской области — 1617564,23, дорожный фонд посёлка Змиевка — 16175,60, вне программы: дорожный фонд посёлка Змиевка- 160410,45
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шумай Олег Дмитриевич | Глава администрации Свердловского района | Общее руководство | (48645)2-16-56, sverdlovskr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Волков Анатолий Юрьевич | Заместитель главы администрации Свердловского района по строительству и ЖКХ | Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, взаимодействие с подрядной организацией | (48645)2-13-97, sverdlovskr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Дубинин Виктор Владимирович | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства, составление отчетности о ходе работ | (48645)2-30-05, sverdlovskr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Еремкина Татьяна Николаевна | Главный специалист по ЖКХ и строительству | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | (48645)2-30-05, sverdlovskr@adm.orel.ru
| Мамонова Ирина Анатольевна | Специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
| Петрова И. А. | Генеральный директор ООО «Профстрой» | Выполнение работ подрядчиком
| Кузнецов А. М. | Генеральный директор ООО «Фрегат»
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Инвентаризация дворовых территорий, участников программы | Инвентаризация дворовых территорий | Мамонова И.А. | 10.09.2019г. | 30.10.2019 года | 50 | Проверка точности ранее проведенной инвентаризации дворовых территорий | 2019-10-30
2 | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Дубинин В.В. | 01.11.2019г. | 30.11.2019 года | 30 | Разработанные и утвержденные дизайн — проекты благоустройства | 2019-11-30
3 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | Дубинин В.В. | 01.11.2019г. | 30.11.2019 года | 30 | Разработанная проектно-сметная документация | 2019-11-30
4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | Дубинин В.В. | 10.12.2019г. | 23.12.2019г. | 14 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | 2019-12-23
5 | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий | Вовлечение граждан в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | Дубинин В.В., Еремкина Т.Н. | 12.02.2020г. | 17.02.2020г. | 5 | Согласованные с жителями многоквартирных домов дизайн-проекты благоустройства территорий | 2020-02-17
6 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов | Проведение аукциона | Дубинин В.В. | 30.01.2020г. | 28.02.2020г. | 30 | Заключение муниципальных контрактов | 2020-03-02
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Дубинин В.В., Еремкина Т.Н. | 01.04.2020г. | 01.07.2020г. | 91 | Трудовое участие граждан, волонтеров, добровольцев в выполнении работ по благоустройству | 2020-07-01
7 | Выполнение работ подрядчиком по благоустройству дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству | Петрова И. А., Кузнецов А. М. | 20.04.2020г. | 10.07.2020г. | 82 | Выполнение работ | 2020-07-10
Кузнецов А. М.

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2020 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Свердловского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Шумай Олег Дмитриевич
| Руководитель проекта |  | Волков Анатолий Юрьевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Инвентаризация дворовых территорий, участников программы | Инвентаризация дворовых территорий | не выполнен | 2020-07-10
2 | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | не выполнен | 2020-07-10
3 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | не выполнен | 2020-07-10
4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | не выполнен | 2020-07-10
5 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов | Проведение аукциона | не выполнен | 2020-07-10
6 | Выполнение работ подрядчиком по благоустройству дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству | не выполнен | 2020-07-10
Итого результат |  |  | заключены муниципальные контракты, срок начала работ на объектах — 20.04.2020г.