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ПЛАН-ГРАФИК 

Подготовки МКД , находящихся в управлении ООО « Жилсервис»  к отопительному  сезону 2015-2016г.г. 

	№ п/п 
	Наименование мероприятий 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость т.руб.
	Сроки исполнения 
	
	Ответственный исполнитель
	Примечание 

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание 
	Районный  бюджет т.р.
	Собств.средства т.р. 
	население
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка жилого фонда , комиссионное обследование 
	шт
	61
	
	10.03.15
	20.04.15
	
	
	
	Гл.инженер
	

	2
	Анализ работы объектов коммунального назначения  в зимний период, составление планов работ по участкам
	
	
	
	
	20.04.15
	
	
	
	Директор, гл.инженер 
	

	3
	Составление плана-графика проведения работ на подготовительный период 
	
	
	
	
	30.04.15
	
	
	
	Трошкин А.В. 
	

	4
	Подведение итогов работы ООО « Жилсервис» в зимний период , задачи на подготовительный  период
	
	
	
	
	до 30.04.2015
	
	
	
	Трошкин А.В.
	

	5
	Организация  материально-технического снабжения , координация  работ на подготовительный  период
	
	
	
	
	До 10.09.15 г.
	
	
	
	Трошкин А.В.
	

	6
	Издание приказа на комиссионное обследование и приемку объектов ЖКХ к работе  в зимних условиях  2015-2016гг.
	
	
	
	10.08.15
	15.08.15
	
	
	
	Трошкин А.В.
	

	7
	Предоставление паспорта готовности  ООО « Жилсервис» 
	
	
	
	10.08.15
	15.09.15
	
	
	
	Трошкин А.В.
	

	
	2. Подготовка  жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт жилья 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Согласно плана реализации на 1 год региональной программы  Орловской обл. 
	м2
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	За счет накопительной части собственников жилых помещений : 

-ремонт инженерных сетей канализации , ул. Жадова,7
	П.М
	150
	67,373
	28.05.2015
	23.07.2015
	
	
	67,373
	Трошкин А.В.
	

	3
	Ремонт подъездов  К.Талатынова,2
	шт
	3
	65,849
	15.06.2015
	20.07.2015
	
	
	65,849
	Трошкин А.В.
	

	4
	Ремонт мягкой кровли : 
	М2
	600
	
	
	
	
	
	
	Трошкин А.В. 
	

	5
	Ремонт площадок, ступеней, наружных входов в подъезды Жадова,1
	шт
	3
	32,119
	12.05.2015
	30.06.2015
	
	
	32,119
	Трошкин А.В.
	

	
	К.Талатынова,1
	шт
	3
	18,785
	25.05.2015
	30.06.2015
	
	
	18,785
	Трошкин А.В.
	

	
	К.Талатынова,3 
	шт
	3
	35,479
	25.06.2015
	25.08.2015
	
	
	35,479
	Трошкин А.В.
	

	6
	Ремонт дымоходов, вентканалов Котовка,1 , К.Талатынова,2 , Ленина,33
	шт
	16

	88,849


	22.05.2015
	30.06.2015
	
	
	88,849


	Трошкин А.В.
	

	
	 Устройство водоотлива по периметру кровли  Революции,1
	М.п
	60


	18,954
	12.05.2015
	30.06.2015
	
	
	18,954
	Трошкин А.В.
	

	7
	Обустройство придомовых территорий ( изготовление декоративных заграждений и их установка К.Талатынова,1,3,5,Кирова 54,54а Ленина 3,9,11а,23.24.26.30.33, Ульяновская ,22,24 
	ед
	20
	306,0
	12.05.2015
	30.07.2015
	
	
	306,0
	Трошкин А.В.
	

	8
	Частичный ремонт отмостки Кирова,50,46
	ед
	2
	27,241
	19.05.2015
	31.07.2015
	
	
	27,241
	Трошкин А.В.
	

	13
	Частичный ремонт шиферной кровли , подъездного козырька Чапаева,6
	ед
	1
	10,435
	5.05.2015
	31.07.2015
	
	
	10,435
	Трошкин А.В.
	

	  
	Садовая,43
	ед
	1
	20,373
	5.05.2015
	31.07.2015
	
	
	20,373
	Трошкин А.В.
	

	14
	Ремонт (замена) входных дверей в подъезды Привокзальная ,11
	ед
	2
	9,0
	5.06.2015
	31.07.2015
	
	
	9,0
	Трошкин А.В.
	

	15
	Ремонт  цокольной части
	М2
	130
	14,605
	5.05.2015
	31.07.2015
	
	
	14,605
	Трошкин А.В.
	

	
	Итого 
	
	
	715,062
	
	
	
	
	715,062
	
	

	1
	Техническое  обслуживание    

Регулярное проведение проверок технического состояния общего имущества МКД
	ед
	61
	231,85
	В теч.года 
	
	
	231,85
	
	Матназарова С.В. 
	

	2
	Промывка канализационных труб и ремонт колодцев:  
	м,п
	840
	270,0
	1.07.15
	1.09.15
	
	
	270,0
	Гл.инженер
	

	3
	Промывка сетей теплоснабжения Молодежная 8,11, Кирова 44а 
	М.п.
	1620
	55,0
	1.06.15
	1.09.15
	
	
	55,0
	Гл.инженер
	

	
	Проведение технического осмотра дымовых и вентиляционных каналов перед началом строительного сезона
	ед
	61
	25,0
	25.08.2015
	1.09.2015
	
	25,0
	
	Директор 
	

	
	ИТОГО
	
	
	581,845
	
	
	
	256,85
	325,0
	
	

	1
	Текущий  ремонт   

Ремонт защитных козырьков над подъездами Ленина,16,26,36,24,22
	шт
	7
	20,5
	1.06.15
	1.09.15
	
	20,5
	
	Гл.инженер
	

	4
	Ремонт перекрытия выгребной ямы И.Вольнова,12
	шт
	1
	20,0
	05.05.15
	10.06.15
	
	20,0
	
	Гл.инженер
	

	5
	Ремонт мягкой кровли Молодежная 8,11, Ленина,20, К.Талатынова, 1,3,5,6
	Ед/м2
	6/150
	80,0
	5.05.2015
	5.07.2015
	
	80,0
	
	Гл.инженер
	

	7
	 Выборочный ремонт кровли  

Шиферной :  Привокзальная,11, Садовая,43 
	М2
	20
	101,5
	5.05.15
	1.06.15
	
	101,5
	
	Гл.инженер
	

	8
	Ремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации (позаявочно, по мере необходимости)
	
	
	170,0
	В теч.года 
	
	
	170,0
	
	Гл.инженер
	

	9
	Обустройство придомовых территорий (изготовление и установка скамеек, песочниц, наведение порядка, завоз песка)
	ед
	61
	150,0
	21.04.15
	1.08.15
	
	150,0
	
	Гл.инженер
	

	10
	Ремонт отмостки (частично) К.Талатынова,4 
	М2
	20
	14,0
	13.05.2015
	14.05.2015
	
	14,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	556 ,0
	
	
	
	556,0
	
	
	

	
	Ремонт спецтехники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	-КО 449 (мусоровоз)
	Ед
	1
	50,0
	1.04.2015
	30.04.2015
	
	50,0
	
	Директор 
	

	
	-КО-503В (вакуумная машина)
	ед
	2
	50,0
	20.04.15
	 1.09.15
	
	50,0
	
	Гл.инженер
	

	
	-ММЗ 554(самосвал)
	ед
	1
	10,0
	20.04.15
	1.09.15
	
	10,0
	
	Гл.инженер 
	

	
	ИТОГО 
	
	
	110,0
	
	
	
	110,0
	
	
	

	12
	Котельная Базы  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт отопительного котла КЧМ-5 (замена секций) 
	шт
	1
	20,0
	1.05.15
	1.07.15
	
	20,0
	
	
	

	
	Поверка приборов КИПиА
	шт
	4
	10
	1.07.15
	1.09.15
	
	10
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	

	
	Ремонт административного здания (цоколь, входная дверь, тамбур, оконные блоки)
	ед
	1
	30,0
	1.05.15
	 1.08.15
	
	30,00
	
	
	

	
	Создание аварийно-страхового запаса (согласно применения) 
	Тыс.руб.
	
	45,0
	
	До 15.09.15
	
	45,0
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	75,0
	
	
	
	75,0
	
	
	

	
	Всего необходимо на подготовку 
	
	
	2067,91
	
	
	
	1027,848
	1040,062
	
	


