## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Свердловского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Шумай Олег Дмитриевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Волков Анатолий Юрьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области на 2018-2024 годы» , паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2021 году, соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету муниципального образования — городское поселение Змиевка Свердловского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в 2021 году.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Змиевка
Задачи проекта | 1. Повышение уровня комплексного обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка. 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Ожидаемый результат проекта | Благоустройство 3 дворовых и 1 общественных территорий, трудовое участие граждан, вовлечение волонтеров.
Период реализации проекта | 01.06.2020 года — 31.12.2021 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | 3 894 835,97 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 1 635 237,24, за счет средств областного бюджета – 16 517,55 руб., средства дорожного фонда Орловской области – 1 648 361,88 руб., средства дорожного фонда городского поселения Змиевка – 16 650,12 руб., средства бюджета городского поселения Змиевка (по статье благоустройство) – 561 384,79 руб., средства бюджета городского поселения Змиевка (софинансирование 1% федеральных средств) – 16 684,39 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шумай Олег Дмитриевич | Глава администрации Свердловского района | Общее руководство | 8 (48645) 2-16-56, sverdlovskr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Волков Анатолий Юрьевич | Заместитель главы администрации Свердловского района по строительству и ЖКХ | Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, взаимодействие с подрядной организацией | 8 (48645) 2-13-97, sverdlovskr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Дубинин Виктор Владимирович | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства, составление отчетности о ходе работ | 8 (48645) 2-30-05, sverdlovskr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Еремкина Татьяна Николаевна | Главный специалист по ЖКХ и строительству | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8 (48645) 2-30-05, sverdlovskr@adm.orel.ru
| Мамонова Ирина Анатольевна | Специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
| Петрова Ирина Алексеевна | Генеральный директор ООО «Профстрой» | Выполнение работ подрядчиком
| Ищук Ирина Викторовна | Генеральный директор ООО «Гарант»
| Бережнев Александр Сергеевич | Индивидуальный предприниматель «Бережнев Александр Сергеевич»
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения | Инвентаризация дворовых территорий | Мамонова И. А. | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 14 | Проверка точности ранее проведенной инвентаризации дворовых территорий | 2020-06-14
|  | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Дубинин В. В. | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 16 | Разработанные и утвержденные дизайн — проекты благоустройства | 2020-06-30
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | Дубинин В.В. | 2020-07-01 | 2020-07-19 | 19 | Разработанная проектно-сметная документация | 2020-07-19
2 | Повышение уровня комплексного обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевк | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | Дубинин В. В. | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 64 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | 2020-09-21
|  | Проведение аукциона | Дубинин В. В., Орлова Е. Е. | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 50 | Заключение муниципальных контрактов | 2020-11-30
|  | Выполнение работ по благоустройству | Петрова И. А., Ищук И.В., Бережнев А.С. | 2021-04-19 | 2021-07-09 | 81 | Выполнение работ | 2021-07-09
Кузнецов А. М.

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2020 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Свердловского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Шумай Олег Дмитриевич
| Руководитель проекта |  | Волков Анатолий Юрьевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения | Инвентаризация дворовых территорий | выполнен полностью | 2020-06-14
|  | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | выполнен полностью | 2020-06-30
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | выполнен полностью | 2020-07-19
2 | Повышение уровня комплексного обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | выполнен полностью | 2020-09-21
|  | Проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-11-10
|  | Выполнение работ по благоустройству | не выполнен | 2021-07-09
Итого результат |  |  | заключены муниципальные контракты, срок начала работ на объектах — 19.04.2021г./12.05.2021г.