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                                                                                                                                             Приложение 
к постановлению администрации

                                                                                                                                             Свердловского района 

        от 6 февраля 2015 г. № 65 
Дорожная карта                                                                                                                                                                          активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципального образования
«Свердловский район Орловской области»

	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный за исполнение мероприятия

	№№
	Этап реализации
	Результат этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный за этап 

реализации

	1.
	Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата
	

	1.1.
	Определение ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата
	Постановление администрации Свердловского района №56
от 30 января 2015 г
	01.02.2015
	10.02.2015
	Заместитель Главы администрации
Шумай О.Д.

	1.2.
	Отбор и заключение соглашений с институтами развития и финансовыми организациями
	Соответствующие соглашения (договоры)
	01.02.2015
	31.12.2015
	Заместитель Главы администрации 
Шумай О.Д.

	1.3.
	Обеспечение реализации заключенных соглашений
	Увеличение количества представительств (филиалов, отделений, офисов) на территории муниципального образования
	постоянно
	постоянно
	Заместитель Главы администрации 

Шумай О.Д.

	1.4.
	Продвижение информации о деятельности институтов развития и финансовых организаций
	Повышение информированности заинтересованных лиц
	постоянно
	постоянно
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства
(Патенов А.И)

	2.
	Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности
	

	2.1.
	Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности в форме отдельного специализированного интернет-портала или интернет-страницы на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
	Повышение информированности пользователей по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, увеличение количества обращений инвесторов.
	01.03.2015
	01.06.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	3.
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования
	

	3.1.
	Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования 
	Инвестиционный паспорт муниципального образования
	01.02.2015
	01.04.2015
	Отдел сельского хозяйства 
(Дронов В.А)

Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)

Финансовый отдел

(Срослова Т.А)

	3.2.
	Размещение инвестиционного паспорта на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области
	Обеспечен открытый доступ к инвестиционному паспорту муниципального образования, формирование благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования
	01.04.2015
	15.04.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	4.
	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
	

	4.1.
	Разработка и утверждение проектов нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
	Постановления администрации муниципального образования
	01.02.2015
	01.05.2015
	Отдел сельского хозяйства 
(Дроноа В.А.)

Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	4.2.
	Размещение утвержденных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области
	Обеспечение открытого доступа к нормативным актам
	01.05.2015
	15.05.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	5.
	Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
	

	5.1.
	Разработка проекта нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
	Разработанный проект нормативно-правового акта
	01.02.2015


	30.06.2015


	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	5.2.
	Утверждение нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
	Постановление администрации муниципального образования
	01.07.2015


	31.12.2015


	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	6.
	Формирование и публикация регулярно обновляемого перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области
	

	6.1.
	Формирование перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов
	Систематизирована информация об объектах инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов
	01.03.2015
	31.05.2015
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)

Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)

	6.2.
	Размещение на интернет-портале муниципального образования перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов
	Обеспечение открытого доступа к актуальному перечню объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании
	01.06.2015
	15.06.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	6.3.
	Предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области
	Объекты размещены на Инвестиционном портале Орловской области
	01.06.2015
	15.06.2015
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)

Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

(Дубинин В.В)

	7.
	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
	

	7.1.
	Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 
	Наличие сформированных земельных участков, пригодных для размещения производственных и иных объектов инвесторов
	постоянно
	постоянно
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)

Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

(Дубинин В.В)

	7.2.
	Размещение перечня сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, на специализированном интернет-ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности
	Сокращено время на подбор земельного участка для конкретного инвестора (заявителя)
	01.06.2015
	30.06.2015

(далее – постоянно) 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

(Дубинин В.В)
Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	8.
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	

	8.1.
	Создание на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования информационного раздела о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства
	Информация о кредитных программах находится в открытом доступе. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.
	01.06.2015
	01.07.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	8.2.
	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ. Рост количества предприятий, получивших услуги через МФЦ.
	01.01.2016
	31.12.2016
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	9.
	Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	

	9.1.
	Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Разработанный регламент
	01.07.2015
	31.12.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	9.2.
	Принятие нормативного правового акта администрации муниципального образования об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Нормативный правовой акт администрации муниципального образования
	01.07.2015
	30.11.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	10.
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг
	

	10.1.
	Разработать инструкцию (набор инструкций), описывающую последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг
	Разработанная инструкция (набор инструкций)
	01.04.2015
	01.06.2015
	Отдел по управлению муниципальным имуществом

(Власова Г.Г)

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

(Дубинин В.В)

Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	10.2.
	Тиражирование инструкции (набора инструкций) на бумажном носителе для распространения среди всех субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности
	Экземпляры инструкции (набора инструкций) распространены среди заинтересованных лиц
	01.06.2015
	01.07.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	10.3.
	Размещение инструкции (набора инструкций) на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
	Инструкция (набор инструкций) размещена на отдельном специализированном интернет-портале или интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
	01.06.2015
	01.07.2015
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	
	Поддержка малого и среднего предпринимательства
	

	11.
	Разработка и реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
	Нормативно-правовой акт, утверждающий муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства
	1.02.2015
	1.04.2015
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)



	12
	Обеспечение участия в ежегодном конкурсном отборе муниципальных районов Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в рамках «Субсидирования начинающих предпринимателей»
	Предоставление заявки на конкурсный отбор


	1.04.2015
	1.01.2016
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)



	13
	Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки
	Размещение и ежемесячное обновление информации на официальном сайте муниципального образования
	01.02.2015
	01.01.2016
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства

(Патенов А.И)

	14 
	Взаимодействие с Фондом микрофинансирования Орловской области в части информирования предпринимателей района о возможности получении микрозайма
	Увеличение количества получателей поддержки
	Постоянно 
	Постоянно 
	Отдел сельского хозяйства 

(Дронов В.А)




