     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
                   			
		 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


28 декабря  2023 года                                                                            №  1770                
      пгт. Змиевка



	Об утверждении Муниципальной
программы Свердловского района 
по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью
в Свердловском районе на 2024 –2028 годы
	




        Рассмотрев итоги реализации комплексной программы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в Свердловском районе на 2019-2023 годы, в целях принятия комплексных мер по укреплению законности, правопорядка, общественной безопасности, защите граждан на территории Свердловского района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Утвердить Муниципальную программу Свердловского района по совершенствованию профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в районе на 2024-2028 годы согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться и корректироваться в зависимости от  криминогенной обстановки.
       3. Финансовому отделу администрации района  (О.Н.Лаврова)  при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год  предусматривать расходы на исполнение Муниципальной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в районе на 2024 – 2028 годы.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района  С.В.Толкунова



Глава Свердловского района                                             В.А. Рожков
                                                                  


                                                                                 Приложение
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     Свердловского  района
                                                                         от 28 декабря  2023 г № 1770
                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Свердловского района по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и усилению борьбы 
с преступностью  на 2024 - 2028 годы






























п. Змиевка
2023 год
П А С П О Р Т
Муниципальной  программы Свердловского района  по 
совершенствованию системы профилактики правонарушений 
и усилению борьбы  с преступностью на 2024 - 2028 годы


	Наименование программы
	Муниципальная программа Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2024-2028 годы


	Ответственные
исполнители

	Администрация  Свердловского района 
Орловской области;
ОМВД по Свердловскому району (по согласованию) 


	Соисполнители  
Программы
	Свердловский районный Совет народных 
депутатов; 
Отделы администрация Свердловского района 
Орловской области; 
Прокуратура Свердловского района 
(по согласованию);
Территориальные подразделения:  Межрайонная ИФНС №3 по Орловской области; 
КУ «Центр занятости населения Свердловского района» (по согласованию);
БУЗ ОО  «Свердловская центральная районная 
больница» (по согласованию);
Администрации сельских поселений
Свердловского района  ( по согласованию)


	Цель Программы
	Создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, общественного порядка и безопасности, повышение эффективности борьбы с преступностью


	Задачи Программы
	  Основными задачами программы являются:
   -  снижение уровня преступности на территории Свердловского района;
   - воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
    - активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
    - вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
    - снижение “правового нигилизма” населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
    - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
    - оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах;
    - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- укрепление доверия общества к правоохранительным органам и органам власти;
- профилактика конфликтов и правонарушений, совершаемых на межнациональной, межконфессиональной почве;
- недопущение на территории района деятельности новых религиозных объединений и движений


	Целевые индикаторы
и показатели Программы

	На момент завершения реализации программы:
      -  снизить уровень преступности в районе;
      - снизить уровень преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ;
      -  уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений;
-  снизить уровень  преступлений, совершаемых на улицах в общественных местах;
-  снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствия;
-  оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
-  снизить уровень рецидивной и бытовой преступности;
-  расширить профилактику правонарушений  в среде  несовершеннолетних и молодежи; 
-  своевременно выявлять факты коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления;
- расширить информационное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, ДНД;
-  обеспечить  охрану общественного порядка на территории муниципального района;
-  обеспечить нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений;
-  усилить контроль за миграционными потоками;
- не допускать возникновения конфликтов на межнациональной межконфессиональной почве;
- воспрепятствование деятельности на территории района новых религиозных и неонацистских объединений и движений.

	Этапы и сроки реализации 
Программы

	2024-2028 годы.
Выделение этапов реализации Программы 
не предусматривается

	Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы 

	Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 4075 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Свердловского района  и бюджетов поселений района(  4075 тыс. рублей;
2024 год  -  815 тыс. рублей;
2025 год  -  815 тыс. рублей;
2026 год  -  815 тыс. рублей;
2027 год  -  815 тыс. рублей;
2028 год  -  815 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты
реализации  Программы
	    - повышение   эффективности   работы   органов   и   учреждений,   занимающихся   вопросами  социальной профилактики правонарушений,
    -  привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные
организации;
    - улучшение  информационного   обеспечения  деятельности   государственных,   муниципальных  органов  и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Свердловского
района;
   - уменьшение общего числа совершенных преступлений;
   - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
  - снижение уровня рецидивной и “бытовой” преступности;
  - улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
  - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;
  - усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;
  - повышение уровня доверия населения и правоохранительным органам;
- воспрепятствование деятельности на территории района новых религиозных объединений и движений;
- сокращение количества экстремистских угроз в Российской Федерации;
- уменьшение доли преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности;
- недопущение распространения экстремистских материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет";
- повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия экстремизму;
- активное участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении экстремистских проявлений;
- формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии;
- повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских и неонацистских проявлений.





1. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

      Активизация деятельности правоохранительных органов, тесное взаимодействие всех заинтересованных служб района, успешная реализация большинства мероприятий  Муниципальной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью позволили в определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории Свердловского района.
Основные усилия всех заинтересованных служб района были сконцентрированы на приоритетных направлениях борьбы с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан, что способствовало достижению определенных позитивных результатов. В целом анализ оперативной обстановки на территории района за прошедший  год показывает, что существенных негативных отклонений в динамике и структуре преступности не произошло. 
В течение срока реализации Муниципальной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2019-2023 года, демографическая обстановка в районе, оставалась стабильной, и за указанный период не претерпевала каких-либо изменений, способных осложнить оперативную обстановку.
Общественно-политическая ситуация на территории обслуживания стабильная. За время проведения общественно-политических, иных культурно-массовых и спортивных мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допущено. В 2023 году с участием полиции обеспечен общественный порядок и безопасность во время проведения  26 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе культурно-массовых и религиозных – 25, общественно-политических –0, спортивных -1. Всего в мероприятиях приняли участие 3306 человек. Охрану общественного порядка обеспечивало 82 сотрудника органов внутренних дел, 42 представителя общественности.
В целях обеспечения правопорядка на улицах, и общественных местах населенных пунктов района, в  2023 году, проводилась большая профилактическая работа. Основными направлениями данной работы являлись:
· профилактическая работа с подучётным элементом (предупреждение и профилактика преступности среди лиц ранее судимых и злоупотребляющих спиртными напитками);
· профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере; 
· профилактика правонарушений несовершеннолетних;
· профилактика ДТП;
  Данная работа проводилась, как по направлению непосредственного выявления и пресечения правонарушений, так и в форме профилактики. Правовые вопросы обсуждались на сходах граждан, проводились беседы в учебных заведениях района, правовой направленности, велась индивидуальная профилактическая работа. Так ежемесячно на страницах районной газеты «Сельская Новь», продолжают печататься публикации правовой профилактической направленности, подготовленные совестно сотрудниками ОМВД и администрации района. Проводилась работа по привлечению к охране общественного порядка, во время проведения того или иного массового мероприятия, сил общественности. 
Численность лиц кавказских национальностей, проживающих на территории района равна 0,5% от общей численности населения района. На отчётный период на территории района проживало и проживает 115 выходцев с Кавказа. В пунктах временной дислокации расположенных на территории района находятся по состоянию на 01.01.2024г. - 48 временных переселенцев из Украины.
На фоне проведения вооруженными силами РФ специальной операции на Украине, общественно-политическая ситуация в регионе заметного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Исходя из сложившейся оперативной обстановки, можно сделать вывод о том, что в настоящее время предпосылок, для возникновения   конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, на территории Свердловского района, не существует.
Сотрудниками подразделений ОМВД России по Свердловскому району в отчётном периоде к административной ответственности привлечено 231 правонарушителей (АППГ-348).
Анализируя оперативную обстановку, за 2023 год  следует, что среди процессов происходящих в экономике района наиболее подвержены криминализации следующие:
· увеличение товарооборота на рынках и через коммерческие торговые предприятия района, которые в большей степени, чем учреждения райпотребкооперации, подвержены влиянию со стороны криминальных структур;
· реорганизация (смена форм собственности) крупных сельских хозяйств в многочисленные крестьянские хозяйства. Такая форма собственности приводит к тому, что руководители этих хозяйств продают сельскохозяйственную продукцию через созданную ими торговую сеть, что в свою очередь делает невозможным осуществление централизованного государственного контроля за данным направлением в  их деятельности;
В настоящее время на территории Свердловского района официально зарегистрированы региональные подразделения: КПРФ, Единой России, ЛДПР, Справедливой России и 9 общественных объединения (районный совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов; Общественная палата Свердловского района; Совет женщин Свердловского района; Первичная ветеранская организация МВД России в Свердловском районе; местное отделение Всероссийского общества слепых; местное отделение Орловской областной организации охотников и рыболовов; Союз пенсионеров; Хуторское казачье общество Свердловского района; местное отделение регионального общественного движения «Молодежное движение Патриотов Орловщины»).
 Политическая обстановка на территории района оставалась стабильной. Фактов политического экстремизма в районе не зарегистрировано.
В  2023 году, криминогенная обстановка в районе  продолжала оставаться стабильной. Общий массив зарегистрированных преступлений в Свердловском районе сократился на 13,5% и составил 115 преступлений (133 – 2022 г.); в целом по области, также наблюдается снижение преступности на 3,5%. Из числа зарегистрированных преступлений, зарегистрировано 82 (АППГ–69) преступления предварительное  следствие по которым обязательно, динамика   к   уровню   прошлого  года составила +18,8 % и 33 (АППГ – 64) преступления следствие по которым не обязательно, динамика к уровню прошлого года составляет -48,4%.
В отчётном периоде, сократился процент неотвратимость наказания в раскрытии преступлений по ряду направлений ОСД, хотя данный показатель остается выше среднеобластного показателя.  В частности, неотвратимость наказания в отчётном периоде, за совершенные преступления составила – 55,9% (-9,6%), при среднеобластном показателе - 46,3%; раскрываемость преступлений, по которым предварительное следствие необязательно составила – 84,1% (+8,8%), при среднеобластном показателе -68,2%; раскрываемость преступлений, по которым предварительное следствие обязательно составила – 39,2% (-16,2%), при среднеобластном показателе – 33,7%; раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила – 37,5% (-14,4%), при среднеобластном показателе – 41,3%.
Традиционно, преобладающую часть в структуре преступности, на территории района, продолжают составлять посягательства на собственность, что составляет около 69,6% от общего числа, совершённых преступлений.
Большое количество преступлений данной категории объясняется, в основном, из-за совершенных краж и мошенничеств, в том числе совершенных с использованием ИТТ. В истекшем году в ОМВД зарегистрировано 20 мошенничеств данной категории (+9), рост составил - 81,8%. Однако, ни одного преступления данного вида, в настоящее время не раскрыто, это как правило преступления связанные с так называемым телефонным  (дистанционным) мошенничеством. Когда граждане добровольно переводят значительные суммы на счета мошенников, практически не проверяя информацию, сообщаемую им незнакомыми людьми по телефону. Поэтому и в следующем году необходимо больше уделять профилактическим мероприятиям по предупреждению подобных преступлений.
Еще одним видом преступлений против собственности являются кражи всех форм собственности. Не смотря на то, что в истекшем году количество совершенных краж сократилось на 16% и составило 42 преступления, одновременно количество не раскрытых преступлений данной категории, возросло на 18,2% к уровню пошлого года и составило 26 преступлений.
Необходимо отметить, что усилия принимаемые администрацией, правоохранительными органами района по укреплению правопорядка и общественной безопасности дали определённые результаты. Этому способствовал широкий комплекс последовательно осуществляемых организационных и практических мер в борьбе с преступностью в рамках реализации Муниципальной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2019-2023 года . 
В 2023 году на территории района, зарегистрировано 82 (против 69) преступления предварительное следствие по которым обязательно, из них на 36,4% (то есть с 33 до 45) возросло количество нераскрытых преступлений данной компетенции. Количество тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрированных в отчетном периоде составило 40 преступлений (+12).  Из  числа зарегистрированных: раскрыто 12 преступлений (-2), остались не раскрытыми 20 преступлений (+7). Не раскрыты преступления данной категории это: 1 факт сбыта фальшивой денежной купюры, 5 квартирных краж, 4 кражи совершенных в крупном размере; 7 мошенничеств совершенных в крупном размере; 1 ДТП со смертельным исходом; 2 преступления в области НОО.
Как положительный момент следует отметить, что в истекшем году не допущено совершения преступлений связанных с убийствами (-2), вымогательством (0), грабежами (0).
По  итогам 2023 года в районе зарегистрирован рост числа совершенных преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (+100%). С положительной стороны следует отметить, что оба совершенных преступления раскрыты.
В истекшем году выявлено 6 преступлений связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ (+6). Из данного числа относятся к категории тяжкой преступности 5 общественно-опасных преступных деяния, связанные с незаконным оборотом взрывных устройств и взрывных веществ. В тоже время, борьба с незаконным оборотом оружия по прежнему, остается наиболее актуальной.
Еще одним направлением деятельности, которому необходимо уделять повышенное внимание, это преступления связанные с  незаконным оборотом  наркотиков, в истекшем году выявлено 1 преступление данного вида (-3). Учитывая актуальность данной проблемы в следующем году необходимо активизировать проведение ОРМ по данному направлению деятельности.
За 12 месяцев 2023г. преступлений террористического характера и экстремистской направленности на территории района не зарегистрировано. 
В 2023 году, в ОМВД выявлено 9 преступлений  экономической направленности против 4 в 2022г. Из их числа выявленных, 6 преступлений коррупционной направленности (+3).  В тоже время, на протяжении ряда лет не достаточно проводится работа в сфере профилактики фальшивомонетничества, так 1 из 9 совершенных экономических преступлений - это факт сбыта поддельных денежных знаков, лицо совершившее данное преступление не установлено.
В 2023 году в результате проводимых на территории района профилактических мероприятий: с 59 до 46 сократилось количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми; на 41,2% сократилось количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения; на 77,8% сократилась групповая преступность  (-7); на 44% сократилось количество преступлений совершенных в общественных местах и составило 14 преступлений (-11); на 65% сократилась уличная преступность, составив 7 преступлений; не допущено роста преступлений совершенных несовершеннолетними (1). 
В истекшем году подразделением ГИБДД ОМВД проводились целенаправленные профилактические мероприятия, направленные  на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. В результат принятых мер, отделением ГИБДД в 2023 году: выявлено 500 нарушения ПДД (-202), из которых за управление транспортом в состоянии опьянения - 9 (-14); по ст.264.1 УК РФ выявлено 1 преступление (-2). При общем снижении количества ДТП совершенных на дорогах района 67 (-36), сократилось и количество учетных ДТП -8 (-2), в которых погибло 3 человека (+1) и 12 человек получили ранения (+3). В СМИ района размещено 130 материалов по БДД, проведено 70 бесед в школах и дошкольных учреждениях района.
Таким образом, состояние оперативной обстановки на территории Свердловского района за 2023г. в целом оценивается как стабильное. Вместе с тем есть проблемными вопросами в сфере правоохранительной направленности, требующих участия  системного программного решения, в целях которого и разработана Муниципальная программа Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2024-2028 годы.







2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы)  достижения целей и решения 
задач,  описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков  и этапов ее реализации.
         Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей компетенции:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей региона и т.п.;
- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
                  - координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений;    
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений и оказание им необходимой помощи;
- организация обмена опытом профилактической работы. 
        Муниципальные структуры, относящиеся к сельским поселениям, находящиеся по месту жительства населения и расположения объектов профилактического воздействия, составляют основу всей системы  субъектов  профилактики  правонарушений.  Они  обеспечивают  максимальную  доступность  профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи.
        Муниципальные органы поддерживают и поощряют деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и созданию новых общественных структур профилактической направленности, участию в профилактике правонарушений, стимулируют формирование системы общественных объединений, создаваемых на добровольной основе для:
- непосредственного участия в профилактике правонарушений;
- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;
- охраны помещений и защиты собственности;
- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения;
- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушения;
- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными органами;
- осуществления общественного контроля за деятельностью государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и интересов лиц, пострадавших от правонарушений.
       Организации, предприятия, учреждения основанные на разных формах собственности, политические партии и движения, религиозные конфессии, различные ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по поручению государственных органов или органов местного самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской Федерации.
  Настоящая Программа разработана для объединения усилий всех правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений граждан при поддержке органов представительной и исполнительной власти Свердловского района по противодействию преступности.
  Комплекс мер, предусмотренных Программой, основан на анализе основных тенденций криминогенной ситуации в районе, прогнозных оценках их дальнейшего развития, анализе результатов выполнения Муниципальной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.
  Реализация её мер позволила активизировать деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффективнее реагировать на заявления и сообщения граждан о правонарушениях. Правоохранительными органами был разработан ряд целевых программ по отдельным направлениям борьбы с преступностью. Увеличена плотность сил обеспечения порядка на улицах и в других общественных местах.
  Меры, предусмотренные настоящей Программой, являются основой для создания единого механизма по борьбе с преступностью с включением в него всех органов государственной и исполнительной власти района, без которого невозможно комплексное решение проблем профилактики и раскрытия преступлений. Их решение возможно лишь при реализации системы мер, согласованных во времени, в территориальном и отраслевых аспектах, через координированные действия органов государственной власти, местного самоуправления и всех субъектов правоохранительной деятельности.
         Основной целью реализации Комплексной программы Свердловского района по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2024-20289 годы является обеспечение безопасности граждан на территории Свердловского района.
        Основными задачами, которые необходимо решить в ходе реализации программы являются:
- снижение уровня преступности на территории Свердловского района;
- вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил, обеспечивающих правопорядок, и использование технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- предупреждение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений;
- организация пропаганды здорового образа жизни, правового воспитания населения;
- укрепление материально-технического обеспечения системы профилактики правонарушений;
        -  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- укрепление доверия общества к правоохранительным органам и органам власти.

3.Характеристика основных мероприятий Программы


Программные мероприятия, обеспечивающие достижение  установленных целей и задач, распределены   по следующим  разделам:
1. Реализация комплекса мероприятий  профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи.
Данные мероприятия обеспечивают формирование позитивных   моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение  к  совершению противоправных действий.  Реализация данных мероприятий расширит возможности  проведения  профилактической работы  в реализации программы профилактики борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией. 
2.  Развитие взаимодействия и сотрудничества муниципальных органов, общественных организаций  в сфере профилактики правонарушений,  совершаемых на улицах и в общественных местах.
Проведение данных мероприятий способствует  устранению причин  и условий, способствующих совершению правонарушений, укреплению доверия общества к правоохранительным органам и органам власти.
 3.  Уменьшение общего числа  совершаемых преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 
Реализация  этих  мероприятий  способствует   противодействию совершению преступлений и уменьшает степень негативного воздействия на экономическую и общественно-политическую жизнь в Свердловском районе.
4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением по организации пропаганды здорового образа жизни и правового воспитания населения. 
Данные мероприятия предусматривают информационное обеспечение работы, проводимой учреждениями системы профилактики, расширение границ  первичной  профилактики, выработку единого подхода к освещению ситуации  и  формированию общественного мнения по данной  проблеме.
 5. Реализация комплекса мероприятий направленных на предупреждение возможности совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории Свердловского района.
         Перечень организационно-технических мероприятий включает в себя наименование нормативно-правовых документов и последовательность действий всех участников программы .
Важным условием выполнения мероприятий программы является последовательность действий всех заинтересованных участников программы. Результатом выполнения организационно-технических мероприятий является снижение уровня преступности на территории района и повышение доверия населения к правоохранительным органам.
Перечень основных мероприятий программы приведен  в приложении 2 к настоящей программе.
4.  Обобщенная характеристика мер государственного регулирования.

В ходе выполнения Программы предусматривается применение правового регулирования в сфере реализации Программы. Предусматривается проведение ежегодного мониторинга действующей нормативной правовой базы.
Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.


5. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий по этапам 
реализации Программы.
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в реализации программы не предусматривается.
   
6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы.

Участие образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы не запланировано.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

 Созданная ранее Комплексная программа по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью  на 2024 – 2028 годы  и материально-техническая база в настоящий период времени должны рационально эксплуатироваться  и обеспечивать эффективность разновариантных   профилактических мероприятий по усилению борьбы с преступностью.
 Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета, бюджета городского поселения Змиевка, бюджетов сельских поселений Свердловского района на соответствующий финансовый год.  Общий объем финансирования Программы за счет средств  районного бюджета и бюджета городского поселения Змиевка и сельских поселений района составляет  4075 тыс. рублей.
2024 год  -  815 тыс. рублей;
2025 год  -  815 тыс. рублей;
2026 год  -  815 тыс. рублей;
2027 год  -  815 тыс. рублей;
       2028 год  -   815 тыс. рублей
Дополнительными источниками финансирования Программы станут средства федеральных и региональных аналогичных программ,   в случае их разработки и утверждения.
Расходы на реализацию мероприятий Программы ежегодно уточняются в районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.
При реализации Программы имеется финансовый риск, связанный с неполным или несвоевременным  финансированием Программы, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки.


8.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер  управления рисками реализации Программы.

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
а) детальное планирование хода реализации Программы;
б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;
г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы, а также рабочей группой по внедрению информационных технологий в деятельность органов  местного самоуправления на территории района.
Внешние риски могут являться следствием:
а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;
 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

9.  Прогноз  конечных результатов реализации 
Муниципальной программы.

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее  мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  В частности она позволит добиться следующих позитивных изменений.

Реализация программы позволит:
а) придать процессу декриминализации общества системный характер с учетом специфики ведомственных и межведомственных интересов административных, правоохранительных и силовых структур;
б) повысить:
эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
уровень позитивного правосознания населения, установить доверие и контакт между сотрудниками полиции и гражданами;
в) улучшить:
информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории района;
профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
г) снизить:
уровень рецидивной и "бытовой" преступности;
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
д) уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких;
е) оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
ж) обеспечить надежную охрану всех форм собственности;
з) укрепить материально-техническую базу и социальное обеспечение субъектов профилактики района;
       и) снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.


 10.  Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
формировании плана реализации Программы на очередной год;
подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют к ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:
1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Администрацию Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;
степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .
 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.
Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  Свердловского района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.
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Целевые  индикаторы и показатели
реализации муниципальной программы  по совершенствованию
системы  профилактики правонарушений  и усилению
борьбы с преступностью в районе на 2024 – 2028 годы

	Задача
	Целевой индикатор
	Ед.
изм.
	Показатели результативности


	
	
	
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Снижение уровня преступности на территории Свердловского района

	Кол-во преступлений
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	Снижение уровня преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ

	Кол-во преступлений
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	Уменьшение общее число совершаемых преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений
	Кол-во преступлений
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	Снижение уровня  преступлений, совершаемых на улицах в общественных местах
	Кол-во преступлений
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствия

	Кол-во ДТП
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	Снижение уровня рецидивной и бытовой преступности
	Кол-во преступлений
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	Расширение мероприятий направленных на профилактику правонарушений  в среде  несовершеннолетних и молодежи 
	Кол-во мероприятий 
	шт
	12
	15
	18
	20
	22

	Предотвращение  фактов коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления
	Кол-во преступлений
	шт
	2
	2
	2
	2
	2

	Расширение информационного обеспечения  деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, НД
	Кол-во информационных материалов 
	шт
	7
	9
	11
	13
	15

	Вовлечение населения в обеспечение  охраны общественного порядка на территории муниципального района
	Кол-во
общественных формирований 
	Шт.
	1
	2
	2
	2
	2

	Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений

	Кол-во НПА
	шт
	3
	4
	5
	5
	5

	Усиление контроль за миграционными потоками
	Кол-во контрольных мероприятий
	шт
	3
	5
	6
	7
	8

	Недопущение возникновения конфликтов на межнациональной межконфессиональной почве, мероприятия по их недопущению

	Кол-во мероприятий по недопущению конфликтов на межнациональной межконфессиональной почве

	шт
	5
	7
	8
	10
	12

	Воспрепятствование деятельности на территории района новых религиозных объединений и движений.
	Кол-во объединений и движений  религиозной направленности действующих на территории района
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	Активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений

	Кол-во заседаний комиссии 
	Шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	Недопущение возникновения проявления терроризма и экстремизма на территории района

	Кол-во мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма на территории района
	шт
	10
	12
	14
	15
	17
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы  по совершенствованию
системы  профилактики правонарушений  и усилению борьбы с преступностью в районе 
на 2024 – 2028 годы
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации мероприятия
	Ответственные за реализацию мероприятия

	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	
	1. Совершенствование правовой базы в сфере профилактики  и борьбы  с преступностью

	1.1
	В целях повышения эффективности функционирования правоохранительных органов, других ведомств разработать и принять нормативные акты, регламентирующие порядок:
	Весь период действия 
программы
	
	Повышение  эффективности функционирования правоохранительных органов, других ведомств 

	1.1.2
	Стимулирование работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, выпускников детских домов;
	Весь период 
	Свердловский районный Совет народных депутатов
	Повышение  заинтересованности работодателей в  создании рабочих мест для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, выпускников детских домов;

	1.1.3
	Участия населения в охране общественного порядка 
	Весь период
	Администрация Свердловского района, Администрации сельских поселений Свердловского района
	Повышение  эффективности функционирования правоохранительных органов и обеспечение  охраны общественного порядка

	1.2.
	Проведение заседаний комиссии по профилактики правонарушений администрации Свердловского района
	ежеквартально
	комиссии по профилактики правонарушений администрации Свердловского района
	Повышение  эффективности функционирования правоохранительных органов и обеспечение  охраны общественного порядка

	1.4
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии администрации Свердловского района
	ежеквартально
	Антитеррористическая комиссии администрации Свердловского района
	Повышение  эффективности совместных действий по профилактике терроризма и экстремизма 

	
	2.  Профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и собственности граждан


	
	Проведение:
	
	
	

	2.1
	-специализированных операций по выявлению и пресечению поступлений на рынках района фальсифицированной и контрафактной продукции.
	Весь период
	Администрация Свердловского района; ОМВД России по Свердловскому району
	Снижение преступлений на рынках  района фальсифицированной и контрафактной продукцией

	2.2
	-мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району
	Снижение незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

	2.3
	-мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота спиртосодержащей и водочной продукции
	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району
	Охватить профилактическими мероприятиями население района по пропаганде здорового образа жизни

	2.4
	Организация выступлений в СМИ о порядке действия населения при совершении в отношении них правонарушений.
	Весь период
	Администрация Свердловского района;
Редакция газеты «Сельская новь»,
ОМВД России по Свердловскому району
	Повышение правовых знаний населения района

	2.5
	Проведение реабилитационных мероприятий с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осужденных судом без изоляции от общества, а так же их трудоустройство
	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району
	Вовлечение в трудовую деятельность  и недопущение повторных совершений правонарушений

	2.6
	Выработка и внедрение эффективных методик выявления лиц, испытывающих существенные сложности социализации и адаптации в коллективе и склонных к ауто- или гетероагрессивному поведению как реакции на наличие таких сложностей.

	Весь период
	Администрация Свердловского района; КДН;
ОМВД России по Свердловскому району;
	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи

	2.7
	Осуществление с лицами, испытывающими существенные сложности социализации и адаптации в коллективе, системной углубленной работы по нормализации психологического состояния и оказание помощи в принятии коллективом.

	Весь период
	Администрация Свердловского района; КДН; 
ОМВД России по Свердловскому району
	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи

	2.8
	Выработка четких алгоритмов профилактической работы с лицами, склонными к деструктивному поведению, оснований постановки и снятия с профилактических учетов, содержания и объема профилактических мероприятий

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
КДН, 
ОМВД России по Свердловскому району
	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи

	
	3. Мероприятия по профилактике терроризма,  экстремизма, распространению новых  религиозных  
объединений и движений 

	

	3.1
	Проведение:
- профилактических мероприятий по обеспечению защищенности населения МО от диверсионно-террористических актов;
	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району

	Предупреждение возможности совершения террористических актов

	3.2
	- комиссионного обследования объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения и массового скопления людей с последующим внесением в Администрацию района предложений по усилению их защищенности; 
	Весь 
период
	ОМВД России по Свердловскому району, администрация района, администрации сельских поселений, владельцы объектов
	Повышение защищенности объектов повышенной опасности жизнеобеспечения и массового скопления людей

	3.3
	Организация сбора  информации об общественных и религиозных объединениях, физических лицах, склонных к осуществлению экстремистской, неонацистской деятельности.
	Весь 
период
	администрация Свердловского района;
администрации сельских поселений
ОМВД России по Свердловскому району 
	Пресечение деятельности общественных и религиозных объединений, физических лиц, склонных к осуществлению экстремистской, неонацистской деятельности

	3.4
	Осуществление мер по выявлению и пресечению каналов поступления в МО литературы, аудио-видеопродукции, направленной на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды.
	Весь 
период
	ОМВД России по Свердловскому району администрации сельских поселений
	Пресечение каналов поступления в МО литературы, аудио-видеопродукции, направленной на возбуждение национальной расовой и религиозной вражды

	3.5
	Организация работы в молодежной среде, направленной на недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений
	Весь 
период
	ОМВД России по Свердловскому району;
Управление образования, молодежи и спорта

	Недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.6
	Проведение рейдов с целью выявления  и пресечения объединений граждан экстремистской направленности, в том числе неформальных молодежных группировок
	Весь
период
	ОМВД России по Свердловскому району;
 Управление образования, молодежи и спорта 

	Недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.7
	Устройство наружного освещения по периметру зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
Проведение работ по улучшению уличного освещения в местах массового пребывания людей
	Весь
период
	Администрация Свердловского района,
Управление образования, молодежи и спорта, администрации сельских поселений района

	Повышение защищенности объектов повышенной опасности жизнеобеспечения и массового скопления людей

	3.8
	Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического и экстремистского характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.
	Весь
период
	Управление образования, молодежи и спорта,
ОМВД России по Свердловскому району 
	Предупреждение возможности совершения террористических актов и организация действий граждан в случае возникновения угроз террористического характера

	3.9
	Осуществление мер по выявлению и пресечению  деятельности новых религиозных, неонацистских  объединений и движений 
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району,
Администрация района, администрации сельских поселений
	Своевременное воспрепятствование деятельности на территории района новых религиозных, неонацистских  объединений и движений 

	3.10
	Обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
- проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
- совершенствование механизмов противодействия деструктивной деятельности иностранных или международных неправительственных организаций;
- принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом национального, социально-культурного, религиозного и регионального факторов.

	Весь период
	Администрация Свердловского района
	Предупреждение возможности совершения террористических актов и организация действий граждан в случае возникновения угроз террористического характера

	3.11
	Проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремистской идеологии;
- реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности;
- обеспечение совместно с правоохранительными органами и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения.

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району
	Предупреждение возможности совершения террористических актов и организация действий граждан в случае возникновения угроз террористического характера

	3.12
	Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских, неонацистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
- проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности противодействия экстремизму по профилактике экстремизма;
- предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности;
- формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности;

	Весь период
	Администрация Свердловского района; Управление образования, молодежи и спорта,
ОМВД России по Свердловскому району; администрации сельских поселений
	Предупреждение возможности совершения террористических актов, недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.13
	Обеспечение скоординированной деятельности противодействия экстремизму, направленной на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации в стране;
- противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, а также совершенствование мер ответственности за такие нарушения;
- развитие программ социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации и финансированию этих программ работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
- принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;
- всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, информирование граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействие распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах.

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району; администрации сельских поселений
	Пресечение деятельности общественных и религиозных объединений, физических лиц, склонных к осуществлению экстремистской деятельности

	3.14
	Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов;
- использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи;
- проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению экстремистской, неонацистской идеологии;
- подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
- координация мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), а также проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных объединений;
- подготовка и распространение организационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму;
- выявление способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на население, а также изучение особенностей восприятия и понимания различными группами людей информации, содержащейся в экстремистских материалах.

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
ОМВД России по Свердловскому району; Управление образования, молодежи и спорта; администрации сельских поселений 
	Пресечение деятельности общественных и религиозных объединений, физических лиц, склонных к осуществлению экстремистской, неонацистской деятельности

	3.15
	Включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан;
- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами;
- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;
- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии;
- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях;
- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних.

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
Управление образования, молодежи и спорта
	Недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.16
	Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию гражданственности и патриотизма, навыка бесконфликтного общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами
	Весь период
	Администрация Свердловского района;
Управление образования, молодежи и спорта; КДН
	Недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.17
	Осуществление в образовательных организациях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность религиозных объединений, экстремистских, неонацистских организаций, а также распространение идей межнациональной и межрелигиозной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения

	Весь период
	Администрация Свердловского района;
Управление образования, молодежи и спорта; КДН
	Недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.18
	Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму
	Весь период
	Администрация Свердловского района
	Предупреждение возможности совершения террористических актов, недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в молодежной среде

	3.19
	Обследование объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на предмет выявления подозрительных предметов
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району, администрации сельских поселений, правообладатели объектов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Повышение защищенности объектов повышенной опасности жизнеобеспечения и массового скопления людей

	
	
4.  Профилактика правонарушений в сфере защиты государственной,
муниципальной и иных форм собственности


	4.1
	Проведение:
-мероприятий по предупреждению и пресечению хищений и уничтожений лесного фонда;
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району, 
Отдел сельского хозяйства администрации района
	Снижение и пресечение хищений и уничтожения лесного фонда района

	4.2
	-профилактических  мероприятий на объектах агропромышленного комплекса, направленных на выявление и устранение условий совершения хищений сельхозпродукции, техники и скота. Принять меры по повышению их технической укрепленности и организации сторожевой охраны.
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району;
Руководители предприятий АПК
	Снижение количества хищений сельхозпродукции, техники и скота, повышение укрепленности и обеспечение мер сторожевой охраны

	4.3
	Реализация:
	
	
	

	4.3.1
	- комплекса мероприятий по пресечению фактов нарушений гражданами правил пользования объектами животного мира. 
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району; 
Администрация района; 
	Пресечение фактов пользования  объектами животного мира в нарушение законодательства

	4.3.2
	-мероприятий по предотвращению хищений черных и цветных металлов, пресечению незаконной деятельности физических и юридических лиц в сфере  оборота лома.
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району; 
Администрация района;

	Предотвращение хищения черных и цветных металлов

	4.3.3
	Выработка системы мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району; 
ПЧ-32, ОГПН, 
руководители предприятий и организаций
	Обеспечение контроля за технической укрепленностью и противопожарной безопасностью объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке

	4.3.4
	Пресечение и профилактика  фактов коррупции при предоставлении  муниципальных и государственных услуг
	Весь 
период
	ОМВД России по Свердловскому району;
Прокуратура Свердловского района (по согласованию);
Администрация района;
администрации сельских поселений
	Недопущение фактов коррупции при предоставлении муниципальных и государственных услуг

	4.4.
	Проведение профилактических мероприятий с населением района по профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и мобильной связи 
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району; 
Администрация района

	Предотвращение хищения персональных данных и  денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

	
	
5. Профилактика правонарушений в общественных местах


	5.
	Инициирование заключения соглашений ЧОП с органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка
	Весь 
период
	Администрация района;
администрации сельских поселений
	Привлечение ЧОПов для участия в охране общественного порядка в Свердловском районе

	5.1
	Проведение:
	
	
	

	5.1.1
	-мероприятий по выявлению нарушений паспортно-визовых правил, незаконного использования иностранной рабочей сил.
	Весь 
период
	Администрация района;
ОМВД России по Свердловскому району Администрации сельских поселений
	Снижение количества незаконных мигрантов, усиление контроля за миграционными потоками

	5.1.2
	-сезонных проверок пожарно-технических мероприятий на объектах агропромышленного комплекса, в общеобразовательных учреждениях и учреждениях социального здравоохранения
	Весь 
период
	Руководители предприятий, организаций и ПЧ 32
	Снижение пожаров  на объектах агропромышленного комплекса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях социального здравоохранения

	5.1.3
	Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, создание народных дружин (далее – НД), активизация работы внештатных сотрудников полиции 
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району;
руководители предприятий и организаций;
Администрации сельских поселений
	Увеличение количества НД и активизация их работ; привлечение  внештатных сотрудников полиции к охране общественного порядка

	5.1.4
	Принятие участия в  проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций.
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району;
Администрации сельских поселений
	Повысить доверие общества к правоохранительным органам

	5.1.5
	Оборудование мест массового пребывания людей системами  наблюдения с выводом изображения на ЕДДС Свердловского района и  пульт дежурного ОМВД России по Свердловскому району
	Весь период
	Администрация Свердловского района
	Снижение уровня преступности и обеспечение повышения раскрываемости преступления

	
	6.  Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

	

	6.1
	Постоянное проведение мероприятий направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, обнаружение и уничтожение незаконных посевов наркокультур;
	Весь 
период
	ОМВД России по Свердловскому району;
КДН; администрации района, горсельпоселений
	Пресечение незаконного оборота наркотиков и каналов их поступления и сбыта в районе

	6.2
	Организация  выступлений  антинаркотической и антиалкогольной  направленности в СМИ
	Весь
 период
	администрация района
ОМВД России по Свердловскому району;
БУЗ ОО «Свердловская ЦРБ»

	Профилактика употребления наркотиков и алкоголя

	6.3
	Изучение ситуации и на ее основе  реализация мер по предупреждению  наркомании и пьянства в образовательных учреждениях, в неблагополучных семьях, в т.н. “группах риска” среди молодежи.
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;
ОМВД России по Свердловскому району;

	Выявление на ранних стадиях лиц,  склонных к наркомании и пьянству в образовательных учреждениях и неблагополучных семьях, «группах риска» среди молодежи

	6.4
	Организация  и проведение на базе домов культуры: диспутов, лекций, вечеров отдыха с тематикой антинаркотической направленности
	Весь 
период
	Отдел культуры и архивного дела; Управление образования, молодежи и спорта; БУЗ ОО «Свердловская ЦРБ»;
ОМВД России по Свердловскому району;
	Уменьшение лиц, употребляющих
 наркотические средства

	6.5
	Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов «Молодежь  Орловщины – за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий 
	Весь
период
	Управление образования, молодежи и спорта, отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления, антинаркотическая комиссия
	Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ;  уменьшение числа лиц, больных наркоманией, сокращение масштаба незаконного потребления наркотиков; снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления; рост численности подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к концу 2023 года  должен быть равен 100%

	6.6
	Проведение акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоит ли принимать наркотики», «Вредные привычки», «Страна против наркотиков»
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта, отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления, АНК
	 Снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления

	6.7
	Проведение профилактических бесед с подростками, проведение анкет «Выявление отношения учащихся к здоровому образу жизни»
	Весь период действия программы
	Управление образования, молодежи и спорта, отдел культуры и архивного дела,   УНК
	Охватить профилактическими мероприятиями 100 процентов несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет

	6.8
	Проведение межведомственной конференции «Профилактика безнадзорности, правонарушений и вредных привычек через полезную занятость подростков «группы риска и находящихся в социально опасном положении
	Весь 
период
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Охватить профилактическими мероприятиями 100 процентов несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет


	6.9
	Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий «Спорт против  наркотиков»; детских хоккейных соревнований «Золотая шайба»; детских шахматных соревнований «Белая ладья»; детских футбольных соревнований «Кожаный мяч»; детских легкоатлетических соревнований «Шиповка юных» и др.)
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта, отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления, АНК
	Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ;  уменьшение числа лиц, больных наркоманией, сокращение масштаба незаконного потребления наркотиков; снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления;  

	6.10
	Проведение профилактических бесед о вреде  курительных смесей (спайсов)
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта, образовательные учреждения, ОМВД России по Свердловскому району
	Профилактика курения спайсов

	6.11
	Опубликование в газете «Сельская новь» цикла статей о вреде спайсов
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта, ОМВД России по Свердловскому району
	Профилактика курения спайсов

	
	7.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи


	7.1
	Проведение регулярных рабочих встреч с руководством учебных заведений, с целью выявления лиц, предрасположенных к совершению правонарушений, проведение в отношении их профилактически-предупредительной работы
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН;
МО МВД РФ «Свердловский»
	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи 

	7.2
	Проведение регулярных мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщению к занятиям творчеством, спортом и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.

	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН.

	Вовлечение молодежи в организованные досуговые мероприятия

	7.3
	Осуществление мер первичной профилактики экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в социально позитивную активность посредством участия в программных молодежных мероприятиях.

	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН.

	Вовлечение молодежи в организованные досуговые мероприятия, формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

	7.4
	Проведение на базе образовательных организаций воспитательных бесед, конференций, встреч, направленных на развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неприятие идеологии экстремизма

	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН.

	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи

	7.5
	Размещение в образовательных организациях информационных стендов о действующем законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия экстремистской деятельности, уголовной и административной ответственности за возможные экстремистские правонарушения

	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН.

	Уменьшение  совершения преступлений среди несовершеннолетних и молодежи

	7.6
	На постоянной основе проведение  акций по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории М.
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН;
МО МВД РФ «Свердловский»
	Снижение уровня беспризорности, безнадзорности среди  молодежи

	7.7
	Организация работы в общеобразовательных учреждениях Советов профилактики с обязательным участием в них представителей администрации, сотрудников правоохранительных органов и органов здравоохранения.
	Весь 
период
	Администрация района;
Управление образования, молодежи и спорта; 
ОМВД России по Свердловскому району;
БУЗ ОО «Свердловская ЦРБ»
	Увеличение работы в общеобразовательных учреждениях по вопросу здорового образа жизни

	7.8
	Подготовка и реализацияь предложений о расширении сети бесплатного проведения досуга подростков.
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта, Отдел культуры и архивного дела
	Вовлечение молодежи в организованные досуговые мероприятия

	7.9
	Организация мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время.
	Весь 
период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН;
ОМВД России по Свердловскому району
	Вовлечение молодежи в организованные досуговые мероприятия

	7.10
	Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.).
	Весь 
период
	Администрации сельских поселений;  администрация района, управление образования молодежи и спорта
	Вовлечение молодежи в организованные досуговые мероприятия

	
	Ведение:
	
	
	

	7.11
	- банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины;
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН;
ОМВД России по Свердловскому району
	Создание банка данных о несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия в общеобразовательных учреждениях без уважительной причины

	7.12
	- базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке;
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта
	Создание базы данных о детях, нуждающихся  в социальной помощи и медико-психологической поддержки

	7.13
	На базе основных общеобразовательных учреждений продолжить создание кружков с краеведческой направленностью
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта
	Увеличение создания кружков с краеведческой направленностью  на базе основных общеобразовательных учреждений

	7.14
	В целях  духовно-нравственного воспитания молодежи, провести встречи с представителями 
Орловско-Ливенкой Епархии 
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта
	Повышение уровня молодежи района по духовно-нравственному воспитанию 

	7.15
	Для подготовки призывников для службы в ВС РФ, организация и проведение встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, представителями райвоенкомата
	Весь период
	Администрация района;
военкомат

	Повышение работы по патриотическому воспитанию молодежи 

	7.16
	Проведение заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Свердловского района
	ежеквартально
	Управление образования, молодежи и спорта;  КДН;

	Профилактики совершения преступлений несовершеннолетними, профилактика асоциального поведения

	
8. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликтных ситуаций на межнациональной и 
межконфессиональной почве

	8.1
	Проведение в общеобразовательных учреждениях района внеклассных занятий, способствующих развитию межэтнической и межконфессиональной  толерантности.
	ежеквартально
	Управление образования, молодежи и спорта 
	Формирование толерантности у молодежи к представителям разных национальностей, проживающих на территории района

	8.2
	Проведение на факультативной основе занятий по истории религии мира среди старшеклассников общеобразовательных учреждений
	в течение учебного года
	 Управление образования, молодежи и спорта
	Формирование толерантности у молодежи к представителям разных национальностей, проживающих на территории района

	8.3.
	Проведение мероприятий по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, предупреждению проявления экстремизма в молодежной среде на национальной и религиозной почве с привлечением ветеранов войны, представителей силовых структур
	в течение года 
	Управление образования, молодежи и спорта;
Отдел культуры и архивного дела; 
ОМВД России по Свердловскому району,
Отдел военного комиссариата Орловской области по Свердловскому и Покровскому  районам
	Повышение патриотического воспитания молодежи 

	8.4.
	Проведение мониторинга  средств массовой информации и Интернет ресурсов Свердловского района на предмет выявления материалов экстремистского содержания, направленных на разжигание национальной, религиозной и расовой нетерпимости, унижающих человеческое достоинство и права личности
	ежемесячно
	Межведомственная комиссия по профилактике  правонарушений администрации Свердловского района
	Принятие своевременных мер по предотвращению распространения материалов экстремистского содержания, направленных на разжигание национальной, религиозной и расовой нетерпимости, унижающих человеческое достоинство и права личности

	8.5. 
	Публикация в средствах массовой информации материалов на темы межнациональных отношений, пропагандирующих идеи толерантности, веротерпимости, межнационального мира и согласия
	Весь 
период
	Межведомственная комиссия по профилактике  правонарушений администрации Свердловского района;
Редакция газеты «Сельская новь»
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.6
	Проведение мониторинга предприятий и   района, имеющих квоту на привлечение иностранной рабочей силы на предмет соблюдения ими действующего законодательства
	ежеквартально
	ОМВД России по Свердловскому району,
 
	Соблюдение миграционного законодательства

	8.7
	Выявление фактов распространения фото-, видео-, печатной продукции экстремистского характера, направленного на  возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды
	Весь 
период
	 ОМВД России по Свердловскому району
	Принятие своевременных мер по предотвращению распространения продукции экстремистского характера, направленного на  возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды

	8.8.
	Проведение мероприятий по выявлению религиозных и националистических групп экстремистской направленности
	Весь 
период
	 ОМВД России по Свердловскому району
	Принятие своевременных мер по предотвращению деятельности на территории района выявлению религиозных и националистических групп экстремистской направленности

	8.9
	Проведение встреч с лидерами религиозных объединений, политических партий и общественных организаций по вопросам конфликтных проявлений на межнациональной и религиозной почве
	ежеквартально
	Главы городского и сельских поселений;
Отдел культуры и архивного дела

	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.10
	Поведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности у населения района
	Весь период
	Отдел культуры и архивного дела
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.11
	Проведение мероприятий, направленных на объединение всех национальностей проживающих на территории района с привлечением национальных объединений" (включая этнические землячества и диаспоры), общественных и религиозных организаций к профилактике экстремистских проявлений и их финансирования, и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
	Весь период
	Отдел культуры и архивного дела
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.12
	Проведение мониторинга  ситуации возможности возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве и принятие мер по своевременному  их предотвращению  
	Весь период
	ОМВД России по Свердловскому району;
Главы городского и сельских поселений.
	Принятие своевременных мер по предотвращению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве 

	8.13
	Выработка и совершенствование алгоритмов реагирования (в том числе в информационном пространстве) на конфликтные ситуации, выявленные в ходе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта;
Отдел культуры и архивного дела; Главы городского и сельских поселений. 
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.14
	Проведение мероприятий, направленных на противодействие радикализму и экстремизму, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, направленных, в том числе, на оказание содействия им в изучении основ законодательства Российской Федерации, усвоении принятых в российском обществе правил и норм поведения

	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта;
Отдел культуры и архивного дела; Главы городского и сельских поселений.
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	8.15
	Проведение работы с гражданами, прибывающими на территорию Свердловского района Орловской области, из числа лиц из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины.
	Весь период
	Администрация Свердловского района; ОМВД России по Свердловскому району; Главы городского и сельских поселений.  
	Недопущение проявления террористической и экстремистской деятельности на территории Свердловского района Орловской области.

	8.16
	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе национально-культурным автономиям, этническим землячествам и диаспорам, религиозным организациям, реализующим проекты в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактики экстремистских проявлений
	Весь период
	Администрация  района, администрации сельских поселений
	Обеспечения единства российской нации, духовно-нравственного воспитания и формирования в обществе неприятия идеологии насилия

	8.17
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государственной национальной политики в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением научных исследований национальной и религиозной сферы, выявлением факторов распространения идеологии экстремизма
	Весь период
	Администрация  района, администрации сельских поселений
	Осуществление материальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района,

	9.  Информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности


	9.1
	Проведение работы по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности.
	Весь период
	Управление образования, молодежи и спорта;
ОМВД России по Свердловскому району 
	Увеличение профилактических мероприятий по пропаганде патриотизма здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности

	9.2
	Информирование населения о ходе выполнения мероприятий программы на встречах представителей органов местного самоуправления района с населением, трудовыми коллективами.
	Весь период
	Администрация района
	Своевременное информирование населения о ходе выполненных мероприятий

	9.3
	Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов профилактического характера в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, привлечение к их обсуждению (комментированию) лидеров общественного мнения
	Весь период
	Администрация  района, администрации городского и сельских поселений
	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	9.4
	В преддверии государственных праздников (в том числе Дня Победы, Дня России, Дня народного единства. Дня русского языка. Дня государственного флага Российской Федерации, дней воинской славы России и т.д.) размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства
	Весь период
	Администрация  района, администрации городского и сельских поселений; Управление образования, молодежи и спорта; Отдел культуры и архивного дела

	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	9.5
	Привлечение представителей региональных и муниципальных средств массовой информации к участию в образовательных проектах по корректному и конструктивному освещению межнациональных и межконфессиональных отношений
	Весь период
	Администрация  района, администрации городского и сельских поселений; Управление образования, молодежи и спорта; Отдел культуры и архивного дела

	Формирование толерантности у представителей разных национальностей, проживающих на территории района

	9.6
	Содействие в подготовке и распространении информационных материалов о профилактике, раннем предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму в средствах массовой информации
	Весь период
	Администрация  района, администрации городского и сельских поселений; Управление образования, молодежи и спорта; Отдел культуры и архивного дела

	Уменьшение  совершения преступлений среди жителей района

	
	10.  Создание добровольных народных дружин


	10.1
	 Увеличение количества  членов действующих НД  
	Весь период
	Администрация Свердловского района
Администрации сельских поселений; 
	Участие населения поселений в охране общественного порядка

	10.2
	 Организовать на территориях городского и сельских поселений новых НД
	Весь период
	Администрация Свердловского района
Администрации сельских поселений; 
	Участие населения поселений в охране общественного порядка

	10.3
	Выделение денежных средств на организацию деятельности и материальное стимулирование членов добровольных народных дружин.
	Весь период
	Администрации сельских поселений; 
	Стимулирование членов  народных дружин

	10.4
	Страхование членов народных дружин 
	Весь период
	Администрация Свердловского района
Администрации сельских поселений; 
	 Сохранение жизни и здоровья членов НД

	10.5
	Поощрение членов народных дружин
	Весь период
	Администрация Свердловского района
Администрации сельских поселений; 
	 Стимулирование членов добровольных народных дружин





















	
	                               Приложение 3
  к  Муниципальной  программе по совершенствованию    системы  профилактики правонарушений  и усилению   борьбы с преступностью в районе на 2024 – 2028 годы



Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы по совершенствованию системы  профилактики правонарушений 
 и усилению  борьбы с преступностью в районе на 2024-2028 годы

	№
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление администрации Свердловского района
	Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в  муниципальную программу Свердловского района   по совершенствованию системы  профилактики правонарушений  и усилению борьбы с преступностью в районе   на 2024-2028 годы»

	Администрация 
района
	Ежегодно

	
	Проведение ежегодного мониторинга действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы   
муниципальной службы


	2
	Решения  Свердловского районного Совета народных депутатов,
Постановления и распоряжения администрации Свердловского района

	О внесении изменений в действующие нормативные правовые актов, регулирующие вопросы   профилактики правонарушений 
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации района
	2024–2028 годы





























	
	                          Приложение 4
 к  Муниципальной  программе по совершенствованию   системы  профилактики правонарушений  и усилению   борьбы с преступностью в районе на 2024 – 2028 гг




Ресурсное обеспечение реализации Программы  по совершенствованию системы  профилактики правонарушений
  и усилению борьбы с преступностью в районе на 2024-2028 годы

	№
пп
	Наименование 
мероприятия
	Источники
финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (в тыс. рублей  в ценах  соответствующих  лет)

	
	
	
	Всего
	в том числе  по годам

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Стимулирование работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, выпускников детских домов;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Участия населения в охране общественного порядка 
	В рамках средств, выделенных бюджетами поселений на формирование  НД
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Проведение заседаний комиссии по профилактики правонарушений администрации Свердловского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии администрации Свердловского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	 Профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и собственности граждан

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота спиртосодержащей и водочной продукции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Организовать и выступить в СМИ о порядке действия населения при совершении в отношении них правонарушений.
	-
	
	
	
	
	
	

	9
	Проведение реабилитационных мероприятий с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осужденных судом без изоляции от общества, а так же их трудоустройство
	-
	
	
	
	
	
	

	10
	Выработка и внедрение эффективных методик выявления лиц, испытывающих существенные сложности социализации и адаптации в коллективе и склонных к ауто- или гетероагрессивному поведению как реакции на наличие таких сложностей.

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Осуществление с лицами, испытывающими существенные сложности социализации и адаптации в коллективе, системной углубленной работы по нормализации психологического состояния и оказание помощи в принятии коллективом.

	-
	
	
	
	
	
	

	12
	Выработка четких алгоритмов профилактической работы с лицами, склонными к деструктивному поведению, оснований постановки и снятия с профилактических учетов, содержания и объема профилактических мероприятий

	-
	
	
	
	
	
	

	13
	Проведение профилактических мероприятий по обеспечению защищенности населения МО от диверсионно-террористических актов
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	14
	Проведение комиссионного обследования объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения и массового скопления людей с последующим внесением в Администрацию района предложений по усилению их защищенности; 
	-
	
	
	
	
	
	

	15
	Организация сбора  информации об общественных и религиозных объединениях, физических лицах, склонных к осуществлению экстремистской деятельности.
	-
	
	
	
	
	
	

	16
	Осуществление мер по выявлению и пресечению каналов поступления в МО литературы, аудио-видеопродукции, направленной на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды.
	-
	
	
	
	
	
	

	17
	Организация работы в молодежной среде, направленной на недопущение образования неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	18
	Проведение рейдов с целью выявления  и пресечения объединений граждан экстремистской направленности, в том числе неформальных молодежных группировок
	-
	
	
	
	
	
	

	19
	Устройство наружного освещения по периметру зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
Проведение работ по улучшению уличного освещения в местах массового пребывания людей
	Средства районного бюджета, бюджеты городского и сельских поселений
	2500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	20
	Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического и экстремистского характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.
	Бюджет Свердловского района
	25,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	21
	Осуществлять меры по выявлению и пресечению  деятельности новых религиозных  объединений и движений 
	-
	
	
	
	
	
	

	22
	Обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
- проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
- совершенствование механизмов противодействия деструктивной деятельности иностранных или международных неправительственных организаций;
- принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом национального, социально-культурного, религиозного и регионального факторов.

	-
	
	
	
	
	
	

	23
	Проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремистской идеологии;
- реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности;
- обеспечение совместно с правоохранительными органами и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения.

	-
	
	
	
	
	
	

	24
	Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
- проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности противодействия экстремизму по профилактике экстремизма;
- предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности;
- формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности;

	-
	
	
	
	
	
	

	25
	Обеспечение скоординированной деятельности противодействия экстремизму, направленной на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации в стране;
- противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, а также совершенствование мер ответственности за такие нарушения;
- развитие программ социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации и финансированию этих программ работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
- принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан;
- всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, информирование граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействие распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах.

	
	
	
	
	
	
	

	26
	Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов;
- использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи;
- проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению экстремистской идеологии;
- подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
- координация мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), а также проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных объединений;
- подготовка и распространение организационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму;
- выявление способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на население, а также изучение особенностей восприятия и понимания различными группами людей информации, содержащейся в экстремистских материалах.

	-
	
	
	
	
	
	

	27
	Включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан;
- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами;
- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;
- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии;
- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях;
- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних.

	-
	
	
	
	
	
	

	28
	Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию гражданственности и патриотизма, навыка бесконфликтного общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Осуществление в образовательных организациях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность религиозных объединений и экстремистских организаций, а также распространение идей межнациональной и межрелигиозной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	30
	Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму
	-
	
	
	
	
	
	

	31
	Обследование объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на предмет выявления подозрительных предметов
	-
	
	
	
	
	
	

	32
	Реализация комплекса мероприятий по пресечению фактов нарушений гражданами правил пользования объектами животного мира. 
	-
	
	
	
	
	
	

	33
	Реализация: мероприятий по предотвращению хищений черных и цветных металлов, пресечению незаконной деятельности физических и юридических лиц в сфере  оборота лома.
	-
	
	
	
	
	
	

	34
	Выработка системы мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке
	Средства предприятий агропромышленного комплекса (по согласованию)
	В рамках текущего финансирования
	
	
	
	
	

	35
	Пресечение и профилактика  фактов коррупции при предоставлении  муниципальных и государственных услуг
	-
	
	
	
	
	
	

	36
	Проведение профилактических мероприятий с населением района по профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и мобильной связи 
	-
	
	
	
	
	
	

	37
	Инициирование заключения соглашений ЧОП с органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка
	Средства предприятий  
	
	
	
	
	
	

	38
	Проведение мероприятий по выявлению нарушений паспортно-визовых правил, незаконного использования иностранной рабочей сил.
	-
	
	
	
	
	
	

	39
	Проведение сезонных проверок пожарно-технических мероприятий на объектах агропромышленного комплекса, в общеобразовательных учреждениях и учреждениях социального здравоохранения
	-
	
	
	
	
	
	

	40
	Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, создание народных дружин (далее – НД), активизация работы внештатных сотрудников полиции 
	-
	
	
	
	
	
	

	41
	Принятие участия в  проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций.
	-
	
	
	
	
	
	

	42
	Оборудование мест массового пребывания людей системами  наблюдения с выводом изображения на ЕДДС Свердловского района и  пульт дежурного ОМВД России по Свердловскому району
	Средства районного бюджета, бюджеты городского и сельских поселений 
	1000,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	43
	Постоянное проводение мероприятий направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, обнаружение и уничтожение незаконных посевов наркокультур;
	-
	
	
	
	
	
	

	44
	Организация  выступлений  антинаркотической и антиалкогольной  направленности в СМИ
	-
	
	
	
	
	
	

	45
	Изучение ситуации и на ее основе  реализация мер по предупреждению  наркомании и пьянства в образовательных учреждениях, в неблагополучных семьях, в т.н. “группах риска” среди молодежи.
	-
	
	
	
	
	
	

	46
	Организация  и проведение на базе домов культуры: диспутов, лекций, вечеров отдыха с тематикой антинаркотической направленности
	
В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	47
	Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов «Молодежь  Орловщины – за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий 
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	48
	Проведение акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоит ли принимать наркотики», «Вредные привычки», «Страна против наркотиков»
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	49
	Проведение профилактических бесед с подростками, проведение анкет «Выявление отношения учащихся к здоровому образу жизни»
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	50
	Проведение межведомственной конференции «Профилактика безнадзорности, правонарушений и вредных привычек через полезную занятость подростков «группы риска и находящихся в социально опасном положении
	-
	
	
	
	
	
	

	51
	Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий «Спорт против  наркотиков»; детских хоккейных соревнований «Золотая шайба»; детских шахматных соревнований «Белая ладья»; детских футбольных соревнований «Кожаный мяч»; детских легкоатлетических соревнований «Шиповка юных» и др.)
	-
	
	
	
	
	
	

	52
	Проведение профилактических бесед о вреде  курительных смесей (спайсов)
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Опубликование в газете «Сельская новь» цикла статей о вреде спайсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	Выступления  антинаркотической и антиалкогольной  направленности в СМИ
	
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	55
	Изучение ситуации и на ее основе  реализация меры по предупреждению  наркомании и пьянства в образовательных учреждениях, в неблагополучных семьях, в т.н. “группах риска” среди молодежи.
	
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56
	Организация  и проведение на базе домов культуры: диспуты, лекции, вечера отдыха с тематикой антинаркотической направленности
	
В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	57
	Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов «Молодежь  Орловщины – за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий 
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	58
	Проведение акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоит ли принимать наркотики», «Вредные привычки», «Страна против наркотиков»
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	59
	Проведение профилактических бесед с подростками, проведение анкет «Выявление отношения учащихся к здоровому образу жизни»
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	60
	Проведение межведомственной конференции «Профилактика безнадзорности, правонарушений и вредных привычек через полезную занятость подростков «группы риска и находящихся в социально опасном положении
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	61
	Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий «Спорт против  наркотиков»; детских хоккейных соревнований «Золотая шайба»; детских шахматных соревнований «Белая ладья»; детских футбольных соревнований «Кожаный мяч»; детских легкоатлетических соревнований «Шиповка юных» и др.)
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	62
	Проведение профилактических бесед о вреде  курительных смесей (спайсов)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63
	Опубликование в газете «Сельская новь» цикла статей о вреде спайсов
	-
	
	
	
	
	
	

	64
	Проведение регулярных рабочих встреч с руководством учебных заведений, с целью выявления лиц, предрасположенных к совершению правонарушений, проведение в отношении их профилактически-предупредительной работы
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	65
	Проведение регулярных мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщению к занятиям творчеством, спортом и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	66
	Осуществление мер первичной профилактики экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в социально позитивную активность посредством участия в программных молодежных мероприятиях.

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	67
	Проведение на базе образовательных организаций воспитательных бесед, конференций, встреч, направленных на развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неприятие идеологии экстремизма

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	68
	Размещение в образовательных организациях информационных стендов о действующем законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия экстремистской деятельности, уголовной и административной ответственности за возможные экстремистские правонарушения

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	69
	На постоянной основе проведение  акций по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	70
	Организация работы в общеобразовательных учреждениях Советов профилактики с обязательным участием в них представителей администрации, сотрудников правоохранительных органов и органов здравоохранения.
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	71
	Подготовка и реализацияь предложений о расширении сети бесплатного проведения досуга подростков.
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	72
	Организация мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время.
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	73
	Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.).
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	74
	Ведение банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины;
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Ведение  базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке;
	
	
	
	
	
	
	

	76
	На базе основных общеобразовательных учреждений продолжение создания кружков с краеведческой направленностью
	
	
	
	
	
	
	

	77
	В целях  духовно-нравственного воспитания молодежи, проведение встречи с представителями 
Орловско-Ливенкой Епархии 
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Для подготовки призывников для службы в ВС РФ, организация и проведение встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, представителями райвоенкомата
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Проведение заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Свердловского района
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Проведение в общеобразовательных учреждениях района внеклассных занятий, способствующих развитию межэтнической и межконфессиональной  толерантности.
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Проведение на факультативной основе занятий по истории религии мира среди старшеклассников общеобразовательных учреждений
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	82
	Проведение мероприятий по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, предупреждению проявления экстремизма в молодежной среде на национальной и религиозной почве с привлечением ветеранов войны, представителей силовых структур
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	83
	Проведение мониторинга  средств массовой информации и Интернет ресурсов Свердловского района на предмет выявления материалов экстремистского содержания, направленных на разжигание национальной, религиозной и расовой нетерпимости, унижающих человеческое достоинство и права личности
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Публикация в средствах массовой информации материалов на темы межнациональных отношений, пропагандирующих идеи толерантности, веротерпимости, межнационального мира и согласия
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Проведение мониторинга предприятий и   района, имеющих квоту на привлечение иностранной рабочей силы на предмет соблюдения ими действующего законодательства
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Выявление фактов распространения фото-, видео-, печатной продукции экстремистского характера, направленного на  возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды
	
	
	
	
	
	
	-

	87
	Проведение мероприятий по выявлению религиозных и националистических групп экстремистской направленности
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Проведение встреч с лидерами религиозных объединений, политических партий и общественных организаций по вопросам конфликтных проявлений на межнациональной и религиозной почве
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Поведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности у населения района
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	90
	Проведение мероприятий, направленных на объединение всех национальностей проживающих на территории района с привлечением национальных объединений" (включая этнические землячества и диаспоры), общественных и религиозных организаций к профилактике экстремистских проявлений и их финансирования, и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	91
	Проведение мониторинга  ситуации возможности  возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве и принятие мер по своевременному  их предотвращению  
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Выработка и совершенствование алгоритмов реагирования (в том числе в информационном пространстве) на конфликтные ситуации, выявленные в ходе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений
	
	
	
	
	
	
	-

	93
	Проведение мероприятий, направленных на противодействие радикализму и экстремизму, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, направленных, в том числе, на оказание содействия им в изучении основ законодательства Российской Федерации, усвоении принятых в российском обществе правил и норм поведения

	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	94
	Проведение работы с гражданами, прибывающими на территорию Свердловского района Орловской области, из числа лиц из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины.
	-
	
	
	
	
	
	-

	95
	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе национально-культурным автономиям, этническим землячествам и диаспорам, религиозным организациям, реализующим проекты в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактики экстремистских проявлений
	-
	
	
	
	
	
	

	96
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государственной национальной политики в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением научных исследований национальной и религиозной сферы, выявлением факторов распространения идеологии экстремизма
	Бюджет 
Свердловского района
	50,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	97
	Проведение работы по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности.
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	98
	Информирование населения о ходе выполнения мероприятий программы на встречах представителей органов местного самоуправления района с населением, трудовыми коллективами.
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов профилактического характера в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, привлечение к их обсуждению (комментированию) лидеров общественного мнения
	
	
	
	
	
	
	

	100
	В преддверии государственных праздников (в том числе Дня Победы, Дня России, Дня народного единства. Дня русского языка. Дня государственного флага Российской Федерации, дней воинской славы России и т.д.) размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Привлечение представителей региональных и муниципальных средств массовой информации к участию в образовательных проектах по корректному и конструктивному освещению межнациональных и межконфессиональных отношений
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Содействие в подготовке и распространении информационных материалов о профилактике, раннем предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму в средствах массовой информации
	В рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий
	
	
	
	
	
	

	103
	 Увеличение количества  членов действующих НД  
	
	
	
	
	
	
	

	104
	 Организовать на территориях городского и сельских поселений новых НД
	-
	
	
	
	
	
	

	105
	Выделение денежных средств на организацию деятельности и материальное стимулирование членов добровольных народных дружин.
	бюджеты городского  и сельских поселений  ( по согласованию)
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	106
	Страхование членов народных дружин 
	бюджеты городского  и сельских поселений  ( по согласованию)
	50,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	107
	Поощрение членов народных дружин
	-
	
	
	
	
	
	














