МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОГО  РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Свердловского района Орловской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», распоряжение администрации Свердловского района Орловской области от 24 июня 2013 года № 183 – р |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Свердловского района Орловской области |
| Разработчик Программы | - администрация Свердловского района Орловской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Свердловского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Свердловского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Свердловского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Свердловского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Свердловского области позитивного отношения к развитию сельских территорий Свердловского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Свердловского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Свердловского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Свердловского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Свердловского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 2100 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Свердловского районе, в том числе 700 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Свердловского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - два плоскостных спортивных сооружений общей площадью 4 000 кв. м; - увеличение численности сельского населения Свердловского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1400 человек; в) 72,0 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 67 % до 90 %; г) 7 (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Свердловского района; д) 21 (количество) рабочее место, созданных на сельских территориях Свердловского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 203,9 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета –61,2 млн. рублей; - средства бюджета области – 101,9 млн. рублей; - средства бюджета Свердловского района – 20,4 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 20,4 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 21 сельских семей, в том числе 7 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Свердловского района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Свердловского района на 10 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 10 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 211,8 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 52,0 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию водоснабжения – 159,8 млн. рублей; |

Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Свердловского района располагается 7 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Свердловского района составляет 1061,4 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 91 905 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Свердловского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика землепользования на территории

Свердловского района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Свердловского района | кв.км | 1061,4 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 29,5 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км |  |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 104 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га |  |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 91905 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 72500 |  |
|  |  | % | 78,9 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 17 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 64767 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 979 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 13525 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 72 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 24860 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 220 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 14040 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4118 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2278 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 82300 |  |

1.2.  Сельское население Свердловского района

Численность сельского населения Свердловского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 10 020 человек, в том числе трудоспособного населения 5169 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1199 человек (23,2 %);

- организации бюджетной сферы - 352 человек (6,8 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 196 человек (3,8 %);

- личное подсобное хозяйство - 2326 человек (45 %);

- работает за пределами сельской территории Свердловского района - 147 человек (2,8 %);

- не обеспечено работой - 948 человек (18,3 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Свердловского района составляет 5 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 9 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 13500 рублей на человека.

Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

Свердловского района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Богодуховское с\п | 922 | 33 | 54 | 162 | 305 | 368 | 447 | 358 | 133 | 41 | 12 | 172 | 80 | 13 | 76 | 17 | 14000 |
| 2. | Котовское с/п | 1986 | 64 | 196 | 266 | 582 | 878 | 1072 | 857 | 214 | 74 | 97 | 472 | 79 | 22 | 193 | 18 | 12500 |
| 3. | Кошелевское с/п | 957 | 42 | 99 | 204 | 302 | 310 | 459 | 371 | 101 | 48 | 18 | 204 | 80 | 14 | 74 | 16 | 12000 |
| 4. | Красноармейское с/п | 1920 | 58 | 187 | 253 | 518 | 904 | 1043 | 833 | 248 | 58 | 22 | 505 | 79 | 16 | 194 | 18,6 | 11000 |
| 5. | Никольское с/п | 1435 | 28 | 154 | 219 | 461 | 573 | 688 | 502 | 197 | 39 | 15 | 251 | 72 | 24 | 162 | 23 | 13500 |
| 6. | Новопетровское с/п | 853 | 34 | 52 | 164 | 296 | 307 | 409 | 323 | 103 | 40 | 18 | 162 | 78 | 28 | 58 | 14 | 12500 |
| 7. | Яковлевское с/п | 1947 | 52 | 192 | 270 | 611 | 822 | 1051 | 830 | 203 | 53 | 14 | 560 | 79 | 30 | 191 | 18 | 13000 |
|  | ИТОГО | 10020 | 882 | 1092 | 1280 | 3772 | 2994 | 5169 | 4074 | 1199 | 353 | 196 | 2326 | 79 | 147 | 948 | 18 | 13500 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Свердловского района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Свердловского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Свердловского района осуществляют производственную деятельность 17 сельскохозяйственных организаций, 67 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4118 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Свердловского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Красноармейское с/п | ЗАО «Куракинское» | Производство с/х продукции | Зерно-13379 тн; картофель -1007 тн; молоко-1876 тн | 144 | Строительство молочного комплекса на 300 голов дойного стада | 58 | «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 – 2016 годы» | 11,6 |
| 2 | Никольское с/п | КФХ «Солодухино» | Производство с/х продукции | Зерно – 6 тыс. тн | 36 | Реконструкция животноводческого помещения по откорму КРС на 100 голов | 8 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (развитие семейной животноводческой фермы) | 3,5 |
| 3 | Кошелевское с/п | КХ «Гладково» | Производство с/х продукции | Зерно-560 тн | 2 | Реконструкция животноводческого помещения по откорму КРС до 50 голов | 6 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (развитие семейной животноводческой фермы) | 3 |
| 4 | Яковлевское с/п | ИП Глава КФХ Пупченко Светлана Альбертовна | Производство с/х продукции | Мясо овец – 0,7 тн | 0,2 | Строительство птичника до 1000 голов | 4 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (поддержка начинающих фермеров) | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Никольское с/п | ИП Глава КФХ Гаджимурадов Пахурдин Ильясович | Производство с/х продукции | Зерно-300 тн | 1,5 | Строительство животноводческого помещения по откорму КРС до 50 голов | 6 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (развитие семейной животноводческой фермы) | 3 |
| 6 | Новопетровское с/п | ИП Глава КФХ Маломен Александр Львович | Производство с/х продукции | Мясо овец-750 кг | 0,15 | Строительство помещения для выращивания овец до 100 голов | 2,5 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (поддержка начинающих фермеров) | 1,5 |
| 7 | Яковлевское с/п | ИП Глава КФХ Далгатов Денис Далгатович | Производство с/х продукции | Молоко – 20 тн, мясо КРС – 0,5 | 0,25 | Реконструкции животноводческого помещения по откорму КРС до 50 голов | 2,5 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (поддержка начинающих фермеров) | 1,5 |
| 8 | Богодуховское с/п | ИП Глава КФХ Курбанов Магомед Багамалиевич | Производство с/х продукции | Мясо овец – 3 тн | 0,6 | Строительство животноводческого помещения по производству молока | 5 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (развитие семейной животноводческой фермы) | 3 |
| 9 | Богодуховское с/п | ИП Глава КФх Кузьменко Юрий Сергеевич | Производство с/х продукции | Зерно – 150 тн, мясо КРС – 4 тн | 0,9 | Реконструкции животноводческого помещения по откорму КРС до 50 голов | 5 | «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 – 2016 годы» (развитие семейной животноводческой фермы) | 3 |
| 10 | Котовское с/п | ООО «Авангард-Агро-Орел» | Производство с/х продукции | Зерно-39,2 тыс. тн, сах.св.-48 тыс. тн | 298 | Развитие отрасли растениеводства | 52 |  | - |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Свердловского района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Свердловского района на 01.01.2013 года составляет 238004,7  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 20394,2 кв.м (8,6 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 217610,5 кв.м (91,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 23,75 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 82 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 82 сельских семей), в том числе 28  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  28 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет -  1,1  % (2518 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Свердловского района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 159 | 483 | 20394,2 | 240 | 1,2 | 1136 | 17,95 | 114/262 | 738 | 145/331 | 1039 |
|  | Никольское сельское поселение | 37 | 81 | 4100 | 240 | 5,9 | 211 | 19,43 | 30/60 | 142 | 30/60 | 143 |
|  | Кошелевское сельское поселение | 10 | 18 | 600 | 0 | 0 | 38 | 15,79 | 10/20 | 38 | 10/20 | 58 |
|  | Красноармейское поселение | 39 | 187 | 7405 | 0 | 0 | 396 | 18,7 | 35/70 | 371 | 37/80 | 379 |
|  | Богодуховское поселение | 33 | 73 | 4096 | 0 | 0 | 268 | 15,28 | 33/73 | 268 | 33/73 | 268 |
|  | Яковлевское поселение | 10 | 36 | 430 | 0 | 0 | 42 | 10,24 | 5/15 | 17 | 6/18 | 21 |
|  | Котовское поселение | 30 | 88 | 3763,2 | 0 | 0 | 181 | 20,8 | 1(24) | 44 | 29(80) | 170 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 3884 | 3884 | 217610,5 | 2278 | 1 | 8884 | 24,49 | 2595 | 5975 | 2685 | 5975 |
|  | Никольское сельское поселение | 562 | 562 | 45300 | 0 | 0 | 1224 | 37,01 | 226 | 851 | 250 | 851 |
|  | Кошелевское сельское поселение | 369 | 369 | 23000 | 0 | 0 | 919 | 25,03 | 232 | 468 | 232 | 468 |
|  | Красноармейское поселение | 592 | 592 | 30395 | 1500 | 4,9 | 1524 | 19,94 | 420 | 903 | 448 | 903 |
|  | Новопетровское поселение | 370 | 370 | 19747,5 | 164 | 0,8 | 853 | 23,15 | 274 | 774 | 253 | 774 |
|  | Богодуховское поселение | 398 | 398 | 21570 | 162 | 0,8 | 654 | 32,98 | 282 | 420 | 259 | 420 |
|  | Яковлевское поселение | 830 | 830 | 42500 | 280 | 0,7 | 1905 | 22,31 | 611 | 1249 | 643 | 1249 |
|  | Котовское | 763 | 763 | 35098 | 172 | 0,5 | 1805 | 19,44 | 550 | 1310 | 600 | 1310 |
|  | Итого по Муниципальному району | 4043 | 4367 | 238004,7 | 2518 | 1,1 | 10020 | 23,75 | 2709 | 6713 | 2830 | 7014 |

Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

в сельских поселениях Свердловского района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Никольское | 2 | 300 | Хор | 100 | 2 | 40 | Хор | 30 | 4 | 100 | уд. | 4 | 350 | Уд. | 100 | 1 | 400 |  |  |
| 2. | Кошелевское | 2 | 220 | Уд. | 100 | 1 | 14 | Уд. | 20 | 5 | 100 | Уд. | 3 | 250 | Уд. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Красноармейское | 2 | 416 | Уд. | 100 | 1 | 30 | Уд. | 30 | 4 | 100 | Уд. | 3 | 250 | Уд. | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Новопетровское | 2 | 204 | Уд. | 100 | 0 | 0 |  |  | 3 | 100 | уд | 3 | 290 | Уд. | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Богодуховское | 1 | 100 | Уд. | 100 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100 | Уд. | 2 | 330 | Уд. | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Яковлевское | 2 | 310 | Уд. | 100 | 1 | 15 | Уд. | 30 | 3 | 100 | Уд. | 2 | 150 | Уд. | 100 | 2 | 300 | Уд. |  |
| 7. | Котовское | 1 | 42 | Уд. | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 300 | Уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 12 | 1592 | х | 100 | 5 | 99 | х | 25 | 21 | 100 | Уд. | 19 | 1920 |  |  | 3 | 700 |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 67%, сетевым газоснабжением – 70%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Свердловского района функционируют:

- 12 общеобразовательных школ на 1592 ученических мест;

- 5 детских садов на 99 мест;

- 21 фельдшерско-акушерских пункта;

- 19 учреждения культурно-досугового типа на 1920 мест;

- 5 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 6500 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Свердловского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Свердловском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Богодуховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Богодуховская СОШ | + | - | + | - | + | + |
|  | Богодуховский СДК | - | + | + | - | + | - |
|  | Богодуховский ФАП | - | + | + | - | + | + |
|  | Библиотека | + | - | - | - | + | - |
|  | Городищенский СДК | - | + | - | - | + | - |
|  | Городищенский ФАП | - | + | - | - | - | - |
| 2 | Кошелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошелевская ООШ | - | + | + | - | + | + |
|  | Краснорыбницкая ООШ | - | + | + | - | + | + |
|  | Козьминский д/сад | - | + | + | - | + | + |
|  | Кошелевский ФАП | - | + | - | - | - | - |
|  | Козьминский ФАП | - | + | + | - | - | - |
|  | Краснорыбницкий ФАП | - | + | + | - | - |  |
|  | Барановский ФАП | - | + | - | - | - | - |
|  | Ольшанский ФАП | - | + | - | - | - | - |
|  | Кошелевский СДК | - | + | - | - | - | - |
|  | Краснорыбницкий СДК | - | + | - | - | - | - |
| 3 | Котовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Нахлестовский СДК | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Продолжение таблицы 6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Морозовская НОШ | - | + | + | + | + | + |
| 4 | Никольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Никольский СДК | - | - | - | - | - | - |
|  | Знаменский СДК | - | + | - | - | - | - |
|  | Никольская участковая больница | - | + | + | - | + | - |
|  | СДК с. Змиево | - | + | - | - | - | - |
|  | Плосковская ООШ | - | + | + | - | + | + |
| 5 | Новопетровское сельское поселене |  |  |  |  |  |  |
|  | Новопетровский СДК | - | + | - |  | + | - |
|  | Никуличинский СДК | - | + | + | - | + | - |
|  | Домнинский СДК | - | - | - | - | - | - |
|  | Новопетровский ФАП | - | - | + | - | + | + |
|  | Никуличинский ФАП | - | + | + | - | + | + |
|  | Домнинский ФАП | - | + | - | - | - | - |
|  | Новопетровская СОШ | - | + | + | - | + | + |
|  | Первомайская ООШ | - | + | + | - | + | + |
| 6 | Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Куракинская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | МБОУ «Борисоглебская ООШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | Куракинский д/сад | - | + | + | - | + | + |
|  | Красноармейский ФАП | - | + | + | - | + | + |
|  | Хорошевский ФАП | - | + | - | - | - | + |
|  | Степаноский ФАП | - | + | + | - | + | + |
|  | Борисоглебский ФАП | - | + | + | - | + | + |
|  | Степановский СДК | - | + | - | - | - | - |
|  | Борисоглебский СДК | - | + | - | - | + | - |
|  | Куракинский СДК | - | + | - | - | - | - |
| 7 | Яковлевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Хотетовская ООШ | - | + | + | - | + | + |
|  | Яковлевская СОШ | - | + | - | + | + | - |
|  | Дом-интернат | - | + | + | - | + | - |
|  | ФАП д. Гостиново | - | + | - | - | + | - |
|  | ФАП д. Еропкино-Боковое | - | + | - | - | + | - |
|  | ФАП д. Хотетово | - | + | - | - | + | - |
|  | Итого | 2 | 20 | 23 | 5 | 33 | 20 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Свердловского района к системе сетевого газоснабжения подключены 53  из 111  населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 70 % жилищного фонда сельских поселений Свердловского района.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Свердловского района включает в себя 41 водозаборов (41 артезианских скважин), 4 км напорных водоводов,  41 водопроводных башен,  70,4 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Свердловского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Свердловского района около 80 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 49 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Свердловского района подключены к водопроводным сетям. Еще 12 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками) 39 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 72 км в сельских поселениях: 7.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения в сельских поселениях Свердловского района нет.

Центральной канализации  в сельских поселениях  нет.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон ТБО в д. Сорочьи Кусты.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Никольское | 30,0 | 2002-2011 |  | 26,657 |  |  | 501 |  | 3 | 50% |
| 2. | Кошелевское |  |  |  |  |  |  | 196 | 52 | 4 | 33 |
| 3. | Красноармейское |  |  |  |  |  |  | 615 | 83 | 7 | 70 |
| 4. | Новопетровское |  |  |  |  |  |  | 253 | 76,2 | 8 | 75 |
| 5. | Богодуховское | 15,685 | 1993- 2005 |  |  |  |  | 260 | 61 | 8 | 89 |
| 6. | Яковлевское |  |  |  | 11 | 1998- 2010 | 50 | 170 | 704 | 14 | 100 |
| 7. | Котовское | 7 |  |  | 7 |  |  | 762 | 96 | 2 | 66,6 |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

Свердловского района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Никольское | 6 |  | 70 | 6 |  | 65 |  |  |  | 6 |  | 65 | 12 |  | 65 | 12 |  |  | 585 | 42,1 |
| 2. | Кошелевское | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Красноармейское |  |  |  | 8 | 1980-2012 | 100 |  |  |  | 8 | 1980-2012 | 100 | 20,3 | 1980-2012 |  | 6 | 2009 |  | 1274 | 63 |
| 4. | Новопетровское |  |  |  | 10 | 1963-1989 | 100 |  |  |  | 10 | 1963-1989 | 100 | 13,5 | 1963-1989 | 100 |  |  |  | 821 | 82 |
| 5. | Богодуховское |  |  |  | 7 | 1977-1990 |  |  |  |  | 7 |  |  | 17,9 | 1977-1990 |  | 61 |  |  | 921 | 81 |
| 6. | Яковлевское | 5 | 1982-2013 | 100 | 5 | 1971-2012 | 70 | 4 | 1971-1982 | 100 | 5 | 1971-1982 | 100 | 1 | 1971-2012 | 100 | 8 |  | 100 | 365 | 90 |
| 7. | Котовское |  |  |  | 2 |  | 75 |  |  |  | 2 |  | 75 | 2,7 |  | 75 |  |  |  | 62 | 38 |
|  | Итого по Муниципальному району | 14 |  |  | 41 |  | 80 | 4 |  | 100 | 41 |  | 80 | 70,4 |  | 80 | 98 |  |  | 4028 | 40 |

Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Свердловского района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Свердловского района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Свердловского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Свердловского района;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Свердловского района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Свердловского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Достижение целей Программы предусматривается осуществить с учетом дальнейшего развития сельского хозяйства и привлечения долгосрочных инвестиций. На территории района работает крупный инвестор АКБ «Авангард» г. Москва на базе ООО «Авангард-Агро-Орел» на площади 16000 га, где ежегодно обновляется машино-тракторный и комбайновый парк. В этом году они берут в аренду еще 1000 га пашни,  обрабатываемую ранее механизаторами соседнего района. Появится потребность в рабочих кадрах.

ЗАО «Куракинское» в 2013 году начинает строительство молочного комплекса на 300 голов дойного стада с объемом  инвестиций 58 млн. рублей. Возникает необходимость создания благоприятных и комфортных условий для проживания сельского населения, необходимо строительство жилья, дорог.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

- Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Свердловского районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 1,02 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 1,01 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,11 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,875 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Свердловского районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,73 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,25 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 840 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 847 | 1,01 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 840 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 847 | 1,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений: | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | - |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | - |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | - | - | - | - |  | 670 | 1100 | - |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 |
|  |  | мест | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Водоснабжение в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Свердловского района | км | 70,4 | 4,0 | 10,8 | 23,3 | 9,4 | 7,0 | 10,5 | 7,4 | 1,6 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 80 | 78 | 65 | 55 | 51 | 47 | 42 | 30 | 0,375 |
| 2.6.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 76 | 77 | 81 | 87 | 87,6 | 88,0 | 89,1 | 90,0 | 1,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие водоснабжения в сельской местности

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности.

На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение до 2020 года 39,9 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 13,3 млн. рублей. Из общего объема финансирования  за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 12,1 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов – 4,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета– 19,9 млн. рублей, из муниципального бюджета 3,9 млн. рублей. Для софинансирования строительства (приобретения) жилья  предусматривается привлечь за счет внебюджетных источников 3,9 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов – 1,3 млн. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в таблице 10.

Предоставление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по улучшению жилищ-ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных приложением № 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

За период реализации Программы предусматривается ввести 
2,1 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 0,7  кв.метров для молодых семей и молодых специалистов.

Реализация мероприятий по обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по направлению:

а) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

локальные водопроводы;

плоскостные спортивные сооружения.

На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников финансирования предусматривается выделение по направлению «капитальные вложения» до 2020 года 203,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 61,2 млн. рублей, средств областного бюджета – 101,9 млн. рублей, муниципального бюджета -20,4 млн. руб., внебюджетных источников – 20,4 млн. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в таблицах №12-14.

Предоставление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных приложением № 6  к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

За период реализации построить 2 плоскостных спортивных учреждений общей площадью 10 тыс. кв. м,  локальных водопроводов -79,0 км.

3. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Свердловского района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Свердловского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Свердловского района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ЗАО «Куракинский» | чел | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 1.3 | СПК «Ленинский» | чел | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел | 35 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ Куракинская средн.общеобраз. школы. | чел | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2.3 | МБОУ Богодуховская сред. общеобраз. школа | чел | 8 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 2.4 | МБОУ Новопетровская | чел | 10 | 1 | 2 |  | 4 |  | 1 | 2 |
| 2.5 | МБОУ Плосковская | чел | 6 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2.6 | МБОУ Никольская | чел | 5 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Фельшера на ФАПЫ | чел | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 73 | 9 | 14 | 10 | 14 | 5 | 8 | 13 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Свердловского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Свердловского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1400 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | млн. руб. | 26,6 | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1.1 | Котовское | домов |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Яковлевское | домов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1,3 | Красноармейское | домов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кошелевское | домов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1,5 | Новопетровское | домов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.6 | Никольское | домов |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | Кв.м |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.7 | Богодуховское | домов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Свердловского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 700 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | млн. руб. | 13,3 | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 1.1 | Котовское | домов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Яковлевское | домов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Красноармейское | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кошелевское | домов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1,5 | Новопетровское | домов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6 | Никольское | домов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.7 | Богодуховское | домов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории

сельских поселений Свердловского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 6500 |  |  | 1500 |  |  | 5000 |  |
|  |  | млн. руб. | 6,5 |  |  | 4,5 |  |  | 2,0 |  |
| 1.1 | д. Богодухово, Богодуховского сельское поселение | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | млн. руб. | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 1.2 | Котовское сельское поселение, д.Разбегаевка | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 5000 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,0 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории

сельских поселений Свердловского района

| № п/п | Показатели | Един. измер | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 159,8 | 10,6 | 12,4 | 25,6 | 21,7 | 18,3 | 24,3 | 18,3 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 12 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | млн.руб | 24,0 | 2,0 | 2,0 |  | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 72 | 8,0 | 6,8 | 8,5 | 9,4 | 7,0 | 10,5 | 7,4 |
|  |  | млн.руб | 135,8 | 8,6 | 10,4 | 25,6 | 17,7 | 14,3 | 22,3 | 14,3 |
| 1.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Яковлевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 | 1 | - |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 17,4 | 4,0 | 4,9 | 2,97 | 2,0 |  |  | 3,0 |
|  |  | млн.руб | 25,9 | 3,6 | 6,5 | 11,5 | 4,7 |  |  | 5,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кошелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Никольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 6,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 20,4 | 4,0 | 1,9 |  |  | 4,0 | 10,5 |  |
|  |  | млн.руб | 40,5 | 5,0 | 3,9 |  |  | 9,3 | 22,3 |  |
|  | Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Богодуховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 6,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 2,0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 11,8 |  |  | 5,6 | 4,8 |  |  | 4,0 |
|  |  | млн.руб | 25,1 |  |  | 14,1 | 9,5 |  |  | 9,3 |
| 2 | Строительство локальных сетей газоснабжения -всего | млн. руб. | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей газоснабжения | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб. | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Никольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км | 0,557 |  |  | 0,557 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,584 |  |  | 0,584 |  |  |  |  |
|  | Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Богодуховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,852 |  |  | 0,852 |  |  |  |  |
|  | Котовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Яковлевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного газопровода | км | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  |  |  |

Таблица 14

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии

сельских поселений Свердловского района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и проведение районного праздника День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | млн. руб. | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Реализация мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельских поселений Свердловского района

| 2 | Строительство автомобильных дорог -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - строительство автомобильных дорог | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб. | 35,3 |  |  | 35,3 |  |  |  |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 35,3 |  |  | 35,3 |  |  |  |  |
|  | Никольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Богодуховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Яковлевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет  203,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 61,2 млн. рублей;

за счет средств бюджета  области  – 101,9 млн. рублей;

за счет средств бюджета  района  –  20,4 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 20,4 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 15

Объемы и источники финансирования мероприятий

Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Свердловского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 26,6 | 3,8 | 3,8 | 0,988 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,1 | 1,14 | 1,14 | 0,188 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | - региональный бюджет | 13,3 | 1,9 | 1,9 | 0,225 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | - районный бюджет | 2,6 | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,6 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1.1 | Котовское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 1,9 | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,57 | 0,57 |  |  | 0,57 |  | 0,57 |
|  |  | - региональный бюджет |  | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,19 | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,19 | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 1.2 | Яковлевское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,57 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |
| 1.3 | Красноармейское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Кошелевское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 1.5 | Новопетровское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 1.6 | Никольское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,19 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 1.7 | Богодуховское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Свердловского района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,3 | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,6 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | - районный бюджет | 1,3 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,3 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  |  | Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Котовское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Яковлевское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Красноармейское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Кошелевское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 2.5 | Новопетровское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6 | Никольское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 2.7 | Богодуховское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,325 |  |  | 4,325 |  |  | 5,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,795 |  |  | 2,595 |  |  | 1,2 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 6,47 |  |  | 1,47 |  |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  | - районный бюджет | 1,26 |  |  | 0,26 |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3.1 | д. Богодухово, Богодуховского сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | д.Котовка Котовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  | 4,325 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,595 |  |  | 2,595 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,47 |  |  | 1,47 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 159,8 | 10,6 | 12,4 | 15,044 | 21,7 | 18,3 | 24,3 | 18,3 |
|  |  | - федеральный бюджет | 47,9 | 3,6 | 3,2 | 5,262 | 6,51 | 5,4 | 7,3 | 5,5 |
|  |  | - региональный бюджет | 79,9 | 5,3 | 6,2 | 5,262 | 10,8 | 9,2 | 12,2 | 9,1 |
|  |  | - районный бюджет | 15,9 | 1,1 | 1,2 | 4,52 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,8 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 15,9 | 0,6 | 1,7 |  | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,8 |
| 4.1 | Котовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Яковлевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 5,6 | 6,5 | 6,0 | 4,7 |  |  | 7,0 |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |  |  | 2,1 |
|  |  | - региональный бюджет |  | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 2,3 |  |  | 3,5 |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,6 | 0,65 | 1,8 | 0,5 |  |  | 0,7 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,6 | 0,65 |  | 0,5 |  |  | 0,7 |
| 4.3 | Кошелевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Никольское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 5,0 | 5,9 |  |  | 11,3 | 24,3 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 2,0 | 1,3 |  |  | 3,4 | 7,3 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 5,6 | 12,2 |  |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,5 | 0,6 |  |  | 1,1 | 2,4 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.5 | Красноармейское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 4.6 | Богодуховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  | 9,068 |  |  |  | 11,3 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 3,174 |  |  |  | 3,4 |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  | 3,174 |  |  |  | 5,7 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 1,1 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 5 | Строительство локальных сетей газоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,383 |  |  | 1,383 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,553 |  |  | 0,553 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,346 |  |  | 0,346 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,484 |  |  | 0,484 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Никольское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,584 |  |  | 0,584 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,234 |  |  | 0,234 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,204 |  |  | 0,204 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Яковлевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,383 |  |  | 1,383 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,553 |  |  | 0,553 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,346 |  |  | 0,346 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,484 |  |  | 0,484 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Богодуховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,852 |  |  | 0,852 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,341 |  |  | 0,341 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,313 |  |  | 0,313 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,298 |  |  | 0,298 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Свердловского района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,337 |  |  | 35,337 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 24,734 |  |  | 24,734 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10,601 |  |  | 10,601 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Кошелевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,337 |  |  | 35,337 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 24,734 |  |  | 24,734 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10,601 |  |  | 10,601 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 203,9 | 16,5 | 18,1 | 57,548 | 27,4 | 24,6 | 35,3 | 29 |
|  |  | - федеральный бюджет | 61,2 | 5,4 | 4,9 | 33,732 | 8,2 | 7,1 | 10,5 | 8,7 |
|  |  | - региональный бюджет | 101,9 | 8,2 | 9,1 | 18,05 | 13,7 | 12,1 | 17,5 | 14,5 |
|  |  | - районный бюджет | 20,4 | 1,7 | 1,8 | 5,766 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2,9 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 20,4 | 1,1 | 2,3 | 5,4 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2,9 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Свердловского района.

Администрация Свердловского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий  Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Свердловского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.