Приложение

к приказу от13.09.2016 № 206

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в Свердловском районе в 2016-2017 учебном году.

| № | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитических материалов по итогам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2016 году в Свердловском районе. | до 01.08.2016 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 2 | Анализ результатов единого государственного экзамена 2016 года в Свердловском районе, выявление трудностей и определение путей их решения. Подготовка предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ в районе на следующий год. | август-сентябрь 2016 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Администрации ОУ |
| 3 | Использование аналитических материалов ЕГЭ для работы районных педагогических сообществ, при проведении методических советов, совещаний. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| II. Меры по повышению качества преподаваемых предметов. |  |  |  |
| 1 | Организация работы с обучающейся, которая не получила аттестат о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче в дополнительный период. | август-сентябрь 2016г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Администрация ОУ |
| 2 | Проведение мониторингов качества преподавания предметов. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 3 | Организация методической работы в районе, образовательных учреждениях по повышению качества преподавания. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Администрации ОУ |
| 4 | Организация курсовой подготовки для учителей –предметников. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Администрации ОУ |
| 5 | Организация профильного обучения. | август 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| III. Организационное сопровождение ГИА-11 в период подготовки. |  |  |  |
| - Обеспечение деятельности организационных структур. |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка предложений по кандидатуре муниципального координатора, руководителя ППЭ, работников ППЭ, инженера-программиста, специалиста по видеонаблюдению. | сентябрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора. Назначение инженера-программиста | до 10.09. 2016 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.3 | Формирование списка работников ППЭ. | февраль 2017 г. | Муниципальный координатор |
| 1.4 | Создание районного межведомственного совета по проведению ГИА с участием служб внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения. | сентябрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.5 | Создание Конфликтной комиссии для работы в период ГИА. | сентябрь 2016г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |
| 2.1 | Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых и инструктивных документов по организации ЕГЭ-2017 | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 2.2 | Подготовка приказов по управлению образования, молодежи и спорта по подготовке и проведению ЕГЭ. | сентябрь 2016г -июнь 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2.3 | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА-2017, в соответствие с региональными нормативными актами | по мере необходимости | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2.4 | Организация изучения документов по проведению ЕГЭ среди выпускников, педагогов, родителей | в течение года | Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 2.5 | Организация оформления стендов «ЕГЭ-2017» с нормативно-правовыми документами в каждом общеобразовательном учреждении. | до 01.11.16 | Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 2.6 | Размещение на сайте администрации Свердловского района нормативно-правовых документов по подготовке к проведению ЕГЭ -2017 Контроль за размещением на сайтах общеобразовательных учреждений нормативно-правовых документов по ГИА-2017. | в течение года | Инженер-программист Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 2.7 | Разъяснения нормативно-правовых актов единого государственного экзамена через районную газету «Сельская новь» | в течение года | Муниципальный координатор |
| 2.8 | Оформление информационно-методической папки с нормативно-правовыми документами единого государственного экзамена. Мониторинг информационно-методических папок с нормативно-правовыми документами в каждом ОУ. | в течение года | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Администрации ОУ |
| 3.Организация общественного наблюдения |  |  |  |
| 3.1 | Разъяснительная работа среди родителей, общественности по организации общественного наблюдения | март 2017г. | Муниципальный координатор |
| 3.2 | Формирование группы общественных наблюдателей и организация работы с ними. | апрель-май 2017г. | Муниципальный координатор |
| 4. Организация работы по формированию муниципальной базы данных. |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по сбору данных: -об образовательных учреждениях; -о выпускниках 11 классов текущего года, -о выпускниках с ОВЗ; -об инвалидах; -формах сдачи ГИА; -сведений об участниках итогового сочинения(изложения). | сентябрь 2016 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 4.2 | Формирование муниципальной базы данных выпускников 2016-2017 учебного года и выпускников прошлых лет. | сентябрь-октябрь 2016г. | Муниципальный координатор Инженер-программист |
| 4.3 | Формирование перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ. | ноябрь-декабрь 2016г. | Муниципальный координатор |
| 4.4 | Формирование списка выпускников 11 класса для итогового сочинения. | октябрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучающих семинаров, совещаний для всех категорий работников ППЭ, руководителей, зам. руководителей общеобразовательных учреждений, ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5.2 | Курсовая подготовка учителей-предметников . | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Администрации ОУ |
| 5.2 | Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков, технологии проведения итогового сочинения. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5.4 | Организация обучения всех лиц, участвующих в ЕГЭ, с Порядком проведения ЕГЭ, правилами поведения в ППЭ, инструкциями по проведению единого государственного экзамена. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 5.5 | Организация работников ППЭ технологии печати КИМ в аудитории. | январь-май 2016г. | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Технический специалист |
| 6.Создание материально-технических условий на ППЭ |  |  |  |
| 6.1 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | январь-май 2017г. | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Технический специалист |
| 6.2 | Мониторинг готовности технического оборудования для печати КИМ в аудиториях. | апрель-май 2017г | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Технический специалист |
| 6.3 | Подготовка пункта проведения экзаменов к единому государственному экзамену в 2017 году: досрочный период основной период сентябрьский период | март-апрель 2017г май-июнь 2017г сентябрь 2017г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.4 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации выпускников с ОВЗ, сдающих ЕГЭ на дому. | март-апрель 2017г май-июнь 2017г сентябрь 2017г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.5 | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ. | февраль-июнь 2017г | Муниципальный координатор |
| 7. Мероприятия для участников ГИА-11 для лиц с ОВЗ |  |  |  |
| 7.1 | Определение лиц с ОВЗ и инвалидов | сентябрь 2016г | Муниципальный координатор |
| 7.2 | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании ассистента, необходимых технических средств | в течение учебного года | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Технический специалист |
| 7.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года | Муниципальный координатор |
| 7.4 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями об особенностях проведения экзаменов для лиц с ОВЗ | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 7.5 | Определение и создание материально-технических условий в период ЕГЭ для лиц с ОВЗ. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 8.Проведение региональных и муниципальных репетиционных экзаменов. |  |  |  |
| 8.1 | Организация проведения региональных репетиционных экзаменов. | октябрь 2016г. март 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 8.2 | Организация проведения муниципальных репетиционных экзаменов. | в течение учебного года | Администрации ОУ |
| 9.Проведение итогового сочинения. |  |  |  |
| 9.1 | Организационная работа для проведения итогового сочинения. | до декабря 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 9.2 | Проведение итогового сочинения выпускников 11 классов в ОУ района. | декабрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 10.Работа с выпускниками и их родителями |  |  |  |
| 10.1 | Проведение встреч с выпускниками по вопросам подготовки и проведению ГИА. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА-2017. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 10.2 | Организация родительских собраний с выпускниками и родителями с целью разъяснения вопросов подготовки и проведения ЕГЭ. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 10.3 | Организация «Горячей линии» по вопросам ГИА | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 10.4 | Размещение вопросов подготовки и проведения ГИА-2017 в газете «Сельская новь» | в течение года | Муниципальный координатор |
| 10.5 | Подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, родителей | в течение года | Муниципальный координатор |
| 11. Мероприятия по формированию РИС. |  |  |  |
| 11.1 | Направление сведений об управлении образовании, молодежи и спорта | согласно графику ФЦТ о внесении сведений в РИС согласно графику ФЦТ о внесении сведений в РИС | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 11.2 | Направление сведений о муниципальном координаторе, инженере-программисте. |  | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 11.3 | Направление сведений о выпускниках текущего года |  | Муниципальный координатор |
| 11.4 | Отнесение участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | Муниципальный координатор |
| 11.5 | Направление сведений о ППЭ, об аудиториях ППЭ |  | Муниципальный координатор |
| 11.6 | Направление сведений об участниках итогового сочинения. |  | Муниципальный координатор |
| 11.7 | Отнесение участников итогового сочинения(изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | Муниципальный координатор |
| 11.8 | Направление сведений о выпускниках прошлых лет |  | Муниципальный координатор |
| 11.9 | Направление сведений о работниках ППЭ |  | Муниципальный координатор |
| 11.10 | Направление сведений об общественных наблюдателях |  | Муниципальный координатор |
| 11.11 | Направление сведений о наличии допуска участников ГИА к проведению ЕГЭ | в течение 2 дней со дня принятия решения | Муниципальный координатор |
| 11.12 | Направление всех запрашиваемых сведений | в течение года | Муниципальный координатор |
| IV. Период проведения государственной итоговой аттестации. |  |  |  |
| 1.Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ |  |  |  |
| 1.1 | Организация подготовки всех участников ЕГЭ к проведению ГИА. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.2 | Организация проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ и на дому для выпускников 11 классов, в том числе для выпускников с ОВЗ, инвалидов согласно расписанию, утвержденному Министерством науки и образования РФ | в период ГИА | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Инженер-программист Специалист по видеонаблюдению |
| 1.3 | Разработка схемы доставки выпускников на ППЭ Разработка схемы доставки экзаменационных материалов для сдачи ГИА на дому. | апрель-май 2017г | Муниципальный координатор |
| 2.Организация оповещения |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение педагогов, выпускников, родителей информацией о сроках и месте сдачи ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету. | 2016-2017 учебный год | Муниципальный координатор |
| 2.2 | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2.3 | Обеспечение передачи протоколов образовательным организациям. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2.4 | Организация процедуры апелляций о несогласии с выставленными баллами. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2.5 | Публикации материалов в СМИ о сроках и местах подачи заявлений, сроках проведения сочинения, сроках подачи апелляций, порядке информирования о результатах ЕГЭ и сочинения. | в течение года | Муниципальный координатор |
| 3.Контроль за проведением ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ, ГВЭ | в период ГИА | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 3.2 | Обеспечение выполнения функций общественных наблюдателей . | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 3.3 | Обеспечение деятельности СМИ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 3.4 | Контроль миграции выпускников 11 классов, прибывших в Свердловский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 3.5 | Контроль за доставкой выпускников в ППЭ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| V. Этап анализа и разработки предложений. |  |  |  |
| 1. | Подготовка отчетов и итоговых материалов по анализу процедуры и результатов ЕГЭ,ГВЭ | июнь-июль 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ |
| 2. | Подготовка предложений по совершенствованию проведения ГИА в районе на следующий год. | июнь-июль 2017г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ |
| 3. | Проведение социологических опросов и изучения мнения о ЕГЭ выпускников, родителей, педагогов, других лиц. | после периода ГИА | Муниципальный координатор |
| VI. Организация и проведение ЕГЭ по обязательным предметам в сентябре 2017года. |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации об участниках ГИА, которые не получили аттестаты о среднем общем образовании. | до 23 августа 2017г. | Муниципальный координатор |
| 2. | Сбор заявлений на участие в сентябрьские сроки. | сентябрь 2017г. | Муниципальный координатор |
| 3. | Оформление ходатайств на участие в дополнительные сроки | до 03.09.2017 | Муниципальный координатор |
| 4. | Организация проведения ЕГЭ в дополнительные сроки. | сентябрь 2016г. | Муниципальный координатор |
| VII. Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования пункта(пунктов) проведения экзамена в: -досрочный период; - основной период; -дополнительный период. | март-июль 2017 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Главный бухгалтер управления образования |
| 2. | Составление сметы расходов: - на проведение репетиционных экзаменов; - на организацию работы ППЭ; - на доставку экзаменационных материалов; - на подвоз выпускников. | по мере необходимости | Муниципальный координатор Главный бухгалтер управления образования |

Приложение

к приказу от13.09.2016 № 206

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в Свердловском районе в 2016-2017 учебном году.

| № | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Свердловском районе. | до 01.08.2016 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 1.2 | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 2016 года в Свердловском районе, выявление трудностей и определение путей их решения. Подготовка предложений по совершенствованию проведения ОГЭ в районе на следующий год. | сентябрь 2016 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Администрации ОУ |
| 1.3 | Использование аналитических материалов ОГЭ при работе районных педагогических сообществ, методических советов, совещаний. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| II. Меры по повышению качества преподаваемых предметов. |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем образовании в 2016 году. | до 22.09.2016 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2. | Организация ППЭ, подготовка работников ППЭ и необходимой документации. | август-сентябрь 2016г. | Муниципальный координатор |
| 3. | Осуществление процедуры ОГЭ. | 05.09.2015 12.09.2015 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Руководитель ППЭ |
| 4. | Проведение мониторингов качества преподаваемых предметов. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5. | Организация методической работы в районе и в образовательных учреждениях. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 6. | Организация курсовой подготовки учителей-предметников. | в течение учебного года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| III. Организационное сопровождение ГИА-9 в период подготовки. |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности организационных структур. |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка предложений по кандидатуре муниципального координатора, руководителя ППЭ, работников ППЭ, инженера-программиста, специалиста по видеонаблюдению. | сентябрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора. Назначение инженера-программиста | до10.09.2016 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.3 | Формирование списка руководителя и организаторов ППЭ, инженера-программиста, специалиста по видеонаблюдению. | до 10.10.2016 | Муниципальный координатор |
| 1.4 | Создание районного межведомственного совета по проведению ГИА с участием служб внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения. | декабрь 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |
| 2.1 | Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых и инструктивных документов по организации ОГЭ-2017 | октябрь 2016г -июнь 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 2.2 | Подготовка приказов по управлению образования, молодежи и спорта по подготовке и проведению ОГЭ. | сентябрь 2016г -июнь 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2.3 | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА-2017, в соответствие с региональными нормативными актами | по мере необходимости | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 2.4 | Организация изучения документов по проведению ОГЭ среди выпускников, педагогов, родителей | по мере необходимости | Муниципальный координатор |
| 2.5 | Организация оформления стендов «ОГЭ-2017» с нормативно-правовыми документами в каждом общеобразовательном учреждении. | до 01.12.16 | Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 2.6 | Размещение на сайте администрации Свердловского района нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ОГЭ -2017 Размещение на сайтах общеобразовательных учреждений нормативно-правовых документов по ГИА-2017. | в течение года | Муниципальный координатор Инженер-программист Администрации ОУ |
| 2.7 | Разъяснения нормативно-правовых актов основного государственного экзамена через районную газету «Сельская новь» | в течение года | Муниципальный координатор |
| 2.8 | Оформление информационно-методической папки с нормативно-правовыми документами основного государственного экзамена. | в течение года | Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Ответственные за ОГЭ в каждом ОУ |
| 3.Организация общественного наблюдения |  |  |  |
| 3.1 | Разъяснительная работа среди родителей, общественности по организации общественного наблюдения | март 2017г. | Муниципальный координатор |
| 3.2 | Формирование группы общественных наблюдателей и организация работы с ними. | апрель-май 2017г. | Муниципальный координатор |
| 4. Организация работы по формированию муниципальной базы данных. |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по сбору данных: -о выпускниках 9 классов текущего года, - о выпускниках с ОВЗ, инвалидах, - формах сдачи ОГЭ; | до 1 октября 2016г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 4.2 | Формирование муниципальной базы данных выпускников 9-х классов 2016-2017 учебного года. | до 05.10.2016 | Муниципальный координатор Инженер-программист |
| 4.3 | Формирование перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ. | до 01.12 2016г. | Муниципальный координатор Инженер-программист |
| 5. Организация обучения лиц, участвующих в ОГЭ. |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучающих семинаров, совещаний для всех категорий работников ППЭ, руководителей, зам.руководителей общеобразовательных учреждений, ответственных за подготовку и проведение ГИА | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5.2 | Проведение семинаров, методических советов по вопросам ГИА. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 5.3 | Организация обучения всех лиц, участвующих в ОГЭ, с Порядком проведения ОГЭ, правилами поведения в ППЭ, инструкциями по проведению основного государственного экзамена. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 5.4 | Организация обучения выпускников правилам заполнения бланков. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 6.1 | Проведение муниципальных диагностических работ, репетиционных экзаменов. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 6.2 | Обеспечение ОУ района образцами контрольно-измерительных материалов, бланками регистрации версии 2017 года. | в течение года | Муниципальный координатор |
| 6.3 | Проведение встреч с выпускниками по вопросам подготовки и проведению ГИА. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА-2017. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.4 | Организация родительских собраний с выпускниками и родителями с целью разъяснения вопросов подготовки и проведения ОГЭ. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Администрации ОУ |
| 6.6 | Организация «Горячей линии» по вопросам ГИА | март-июнь 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 6.7 | Размещение вопросов подготовки к проведению ГИА-2017 в газете «Сельская новь» | в течение года | Муниципальный координатор |
| 6.8 | Контроль хода подготовки к ГИА в каждом общеобразовательном учреждении. Мониторинги выполнения «дорожных карт» каждого ОУ. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.9 | Подготовка пункта проведения экзаменов к основному государственному экзамену в 2017 году: досрочный период основной период сентябрьский период | до 01.02.17 до 15.05.17 до 01.09.17 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководитель ППЭ Специалисты по видеонаблюдению |
| 6.10 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Руководитель ППЭ |
| 6.11 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | апрель-май 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Руководитель ППЭ Специалист по видеонаблюдению |
| 6.12 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации выпускников с ОВЗ, сдающих ГИА на дому. | до 15.05.17 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководители ППЭ Специалист по видеонаблюдению |
| 6.13 | Контроль миграции выпускников 9 классов, прибывших в Свердловский район для сдачи ОГЭ. | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 6.14 | Подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, педагогов, родителей | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 6.15 | Разработка схемы доставки выпускников на ППЭ Разработка схемы доставки экзаменационных материалов для сдачи ГИА на дому. | до 01.02.17 до 01.05.17 до 01.09.17 | Муниципальный координатор |
| 7.Подготовка и направление сведений в РЦОКО |  |  |  |
| 7.1 | Направление сведений о муниципальном координаторе, инженере-программисте. | до 10.09.2016 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 7.2 | Направление сведений о выпускниках 9 классов текущего года | до 01.12.2016 | Муниципальный координатор |
| 7.3 | Отнесение участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Муниципальный координатор |
| 7.4 | Направление сведений о ППЭ, об аудиториях ППЭ | до 01.12.2016 | Муниципальный координатор |
| 7.5 | Направление сведений о работниках ППЭ | в соответствии с регламентом | Муниципальный координатор |
| 7.6 | Направление всех запрашиваемых сведений | в течение года | Муниципальный координатор |
| V. Проведение ГИА в период проведения основного государственного экзамена |  |  |  |
| 1.Реализация технологии проведения ОГЭ |  |  |  |
| 1.1 | Создание специальных условий для участников с ОВЗ | в течение года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |
| 1.2 | Организация проведения ОГЭ, ГВЭ в ППЭ и на дому согласно расписанию, утвержденному Министерством науки и образования РФ | в период ГИА | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководители ППЭ Инженер-программист Специалисты по видеонаблюдению |
| 1.3 | Контроль за доставкой выпускников в ППЭ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2Организация оповещения |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение педагогов, выпускников, родителей информацией о сроках и месте сдачи ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету. | 2016-2017 учебный год | Муниципальный координатор |
| 2.2 | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2.3 | Обеспечение передачи протоколов образовательным организациям. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 2.4 | Организация процедуры апелляций о несогласии с выставленными баллами. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 3.Контроль за проведением ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за соблюдением процедуры ОГЭ, ГВЭ | в период ГИА | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор |
| 3.2 | Обеспечение выполнения функций общественных наблюдателей . | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| 3.3 | Обеспечение деятельности СМИ. | в период ГИА | Муниципальный координатор |
| VI. Этап анализа и разработки предложений. |  |  |  |
| 1. | Подготовка отчетов и итоговых материалов по анализу процедуры и результатов ОГЭ,ГВЭ | июнь-июль 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководители ППЭ |
| 2. | Подготовка предложений по совершенствованию проведения ГИА в районе на следующий год. | июнь-июль 2017г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Муниципальный координатор Руководители ППЭ |
| VII. Организация и проведение ГИА по обязательным предметам в сентябре 2017года. |  |  |  |
| 1. | Сбор информации об участниках ГИА, которые не получили аттестаты об основном общем образовании. | июль 2017г. | Муниципальный координатор |
| 2. | Сбор заявлений на участие в сентябрьские сроки. | август 2017г. | Муниципальный координатор |
| 3. | Подготовка всех работников ППЭ. | август 2017г. | Муниципальный координатор |
| 4. | Подготовка ППЭ | до 01.09.2017 | Муниципальный координатор |
| 5 | Организация процедуры ГИА | сентябрь 2017г. | Муниципальный координатор |
| VIII . Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА. |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования пункта проведения экзамена. | март-июль 2017 | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Главный бухгалтер управления образования |
| 2. | Составление сметы расходов: - на проведение репетиционных экзаменов; - на организацию работы ППЭ; - на доставку экзаменационных мероприятий; - на подвоз выпускников. | по мере необходимости | Муниципальный координатор Главный бухгалтер управления образования |