2

Российская Федерация

Орловская  область

Отдел культуры и архивного дела администрации

Свердловского района Орловской области

ИНН 5722003641 КПП 572201001

303320, Орловская обл., Свердловский р-н, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.25

Тел.. факс (848645) 2-13-74,  E-mail: otkusvr@mail.ru
«_29_» февраля  __2016 год                                                                                                                                                                 №___48___

Отдел экономики

администрации Свердловского района

Информация

о реализации в 2015 году муниципальной программы «Развитие культуры, архивного дела, сохранение
 и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе (2014–2018 годы)»

	Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора
	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс.руб.
	Финансирование
	Освоено
	Результаты выполнения мероприятия
	Достижение плановых значений целевых индикаторов

	
	
	Сумма тыс.руб.
	Процент %
	Сумма тыс.руб.
	Процент
%
	
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры, архивного дела, сохранение
 и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе 

(2014–2018 годы)»,

 всего
	14015,3
	13750,8
	98,1
	13750,8
	98,1
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	12902,9
	12658,4
	98,1
	12658,4
	98,1
	
	

	областной бюджет
	425,0
	425,0
	100
	425,0
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	546,1
	546,1
	100
	546,1
	100
	
	

	Подпрограмма «Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований 

( 2014-2018 годы)»
	3045,00
	2784,0
	91,43
	2784,0
	91,43
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	2719,00
	2478,0
	91,14
	2478,0
	91,14
	
	

	областной бюджет
	90,00
	90,0
	100,00
	90,0
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	внебюджетные источники
	236,0
	216,0
	91,5
	216,0
	100
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие1 . Материальное обеспечение работников.
	2662,3
	2401,3
	90,2
	2401,3
	90,88
	Развитие и популяризация системы художественного образования, выявление талантливых детей; обеспечение образовательного процесса.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	2621,4
	2380,4
	91,1
	2380,4
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	40,9
	20,9
	51,1
	20,9
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с утвержденными годовыми показателями (%).Увеличение количества педагогов , прошедших повышение квалификации. (чел.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	100/2

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	150/4

	Мероприятие 2. Осуществление основных видов деятельности учреждения (Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства)
	72,2
	72,2
	100
	72,2
	100
	Выявление и поддержка талантливых детей и  молодежи, проведение и организация художественных конкурсов и выставок.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	26,3
	26,3
	100
	26,3
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	45,9
	45,9
	100
	45,9
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество учащихся,

число лауреатов международных , всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей (чел.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	160/23

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	160/81

	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение оборудования, материальных запасов)
	134,1
	134,1
	100
	134,1
	100
	Обеспечение образовательного процесса, расширение информационного пространства
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	19,5
	19,5
	100
	19,5
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	114,6
	114,6
	100
	114,6
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение объема фонда библиотеки (ед.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	2648 в наличии/15планировали приобрести

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	2648/0 приобрели

	Мероприятие 4. Ремонты зданий учреждений.
	127,5
	127,5
	100
	127,5
	100
	Обеспечение необходимых условий для функционирования учреждения
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	25,0
	25,0
	100
	25,0
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	12,5
	12,5
	100
	12,5
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение доли отремонтированных помещений школы искусств. (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	25

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	25

	Мероприятие 5. Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности учреждения по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности.
	48,9
	48,9
	100
	48,9


	100
	Обеспечение необходимых условий образовательной деятельности.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	26,8
	26,8
	100
	26,8
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	22,1
	22,1
	100
	22,1
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение количества концертных мероприятий (ед.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	65

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	76

	Подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания  в Свердловском районе (2014–2018 годы)»
	5707,0
	5706,2
	99,9
	5706,2
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	5562,0
	5561,2
	99,9
	5561,2
	100
	
	

	областной бюджет
	145,0
	145,0
	100
	145,0
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие1 . Материальное обеспечение работников
	4708,0
	4707,6
	99,9
	4707,6
	100
	Обеспечение сохранности и учета библиотечных фондов, предоставление населению возможности доступа к библиотечным фондам. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	4708,0
	4707,6
	99,9
	4707,6
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с утвержденными годовыми показателями (%).
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	100

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	100

	Мероприятие 2. Осуществление основных видов деятельности учреждения (комплектование книжного фонда, проведение мероприятий)
	156,8
	156,7
	99,9
	156,7
	100
	Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей. Сохранение культурного наследия.  
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	148,0
	147,9
	99,9
	147,9
	100
	
	

	областной бюджет
	8,8
	8,8
	100
	8,8
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Обновляемость библиотечного фонда районных и сельских библиотек (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	3,0

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	1,1

	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы  учреждения (приобретение оборудования, материальных запасов)
	157,7
	157,6
	99,9
	157,6
	100
	Внедрение инновационных форм библиотечного обслуживания.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	21,5
	21,4
	99,9
	21,4
	100
	
	

	областной бюджет
	136,2
	136,2
	100
	136,2
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Результативность участия в

конкурсах,

получение поощрений(да/нет)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	да

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	да

	Мероприятие 4. Ремонты зданий  учреждений
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение необходимых условий для организации библиотечного обслуживания населения.
	

	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение доли отремонтированных библиотек (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	23,8

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	0

	Мероприятие 5. Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности учреждений культуры по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности.
	684,5
	684,3
	99,9
	684,3
	100
	Расширение информационного пространства, обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений культуры.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	684,5
	684,3
	99,9
	684,3
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество постоянных пользователей. (чел)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	7811

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	7004

	Подпрограмма

«Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно- досуговой деятельности в Свердловском районе (2014-2018 годы)» 
	3547,3
	3547,3
	100
	3547.3
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	3287,2
	3287,2
	100
	3287,2
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	260,1
	260,1
	100
	260,1
	100
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие1 . Материальное обеспечение работников
	2936,8
	2936,8
	100
	2936,8
	100
	Популяризация художественного и народного творчества, расширение культурного пространства; сохранение нематериального наследия
	


	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	2896,1
	2896,1
	100
	2896,1
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	40,7
	40,7
	100
	40,7
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с утвержденными годовыми показателями (%).
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	100

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	100

	Мероприятие 2 . Осуществление основных видов деятельности учреждения (культурно-досуговая )
	69.0
	69.0
	100
	69.0
	100
	Повышение уровня проведения районных мероприятий, формирование слушательской и зрительской культуры населения.  Выявление и поддержка талантливых детей и  молодежи.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1,1
	1,1
	100
	1,1
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	67,9
	67,9
	100
	67,9
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1,5

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	1,5

	Мероприятие 3 . Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, материальных запасов)
	10,2
	10,2
	100
	10,2
	100
	Расширение возможностей  для занятий творчеством различных категорий населения.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	10,2
	10,2
	100
	10,2
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (человек)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	134

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	134

	Мероприятие 4 . Ремонты зданий  учреждений.
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение необходимых условий для деятельности учреждения
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение доли отремонтированных помещений учреждения (%) .
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	15

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	0

	Мероприятие 5 . Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности учреждений культуры по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности.
	531,3
	531,3
	100
	531,3
	100
	Расширение информационного пространства, обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений культуры.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	390,0
	390,0
	100
	390,0
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	141,3
	141,3
	100
	141,3
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	2,0

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	2,0

	Подпрограмма

«Осуществление эксплуатации и содержания зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Свердловского района (2015- 2018 годы)»
	621,0
	621,0
	100
	621,0
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	479,7
	479,7
	100
	479,7
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	141,3
	141,3
	100
	141,3
	100
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1. Освещение помещений.
	78,5
	78,5
	100
	78,5
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	78,5
	78,5
	100
	78,5
	100
	
	

	Мероприятие 2. Потребление газа/тепла.
	215,0
	215,0
	100
	215,0
	100
	
	

	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	местный бюджет
	215,0
	215,0
	100
	215,0
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Мероприятие 3. Услуги связи.
	47,7
	47,7
	100
	47,7
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	47,7
	47,7
	100
	47,7
	100
	
	

	Мероприятие 4. Потребление воды.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Мероприятие 5. Услуги по содержанию помещения в чистоте.
	7,1
	7,1
	100
	7,1
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	7,1
	7,1
	100
	7,1
	100
	
	

	Мероприятие 6. Услуги в области пожарной безопасности.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Мероприятие 7. Материальной обеспечение работников МБУК «Свердловский ЦДК» (вспомогательный персонал).
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие музейной деятельности  в Свердловском районе (2014–2018 годы)»
	740,0
	737,3
	99,6%
	737,3
	100%
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	740,0
	737,3
	99,6
	737,3
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие1. Материальное обеспечение работников.
	557,3
	537,8
	96,5
	537,8
	100
	Обеспечение сохранности и учета музейных предметов, предоставление населению возможности доступа к музейным предметам
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	557,3
	537,8
	96,5%
	537,8
	100%
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с утвержденными годовыми показателями.
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	100

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	100

	Мероприятие 2. Осуществление основных видов деятельности учреждения (оформление выставок и музейных экспозиций, проведение мероприятий).
	2,5
	2,5
	100
	2,5
	100
	Пополнение музейных фондов, предоставление населению возможности доступа к музейным предметам.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	2,5
	2,5
	100
	2,5
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение посещаемости музея (%).
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1,4

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	1,4

	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение оборудования, материальных запасов).
	8,5
	8,5
	100
	8,5
	100
	Расширение возможностей  для организации музейного обслуживания населения на необходимом уровне.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	8,5
	8,5
	100
	8,5
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение посещаемости музея (%).
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1,4

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	1,4

	Мероприятие 4 . Ремонты зданий  учреждений.
	0
	0
	0
	0
	0
	Укрепление  материально- технической базы музея.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	31

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	31

	Мероприятие 5 . Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности учреждений культуры по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности.
	171,7
	166,2
	96,7
	166,2
	100
	Обеспечение необходимых условий для сохранности и учета музейных предметов, деятельности учреждения.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	171,7
	166,2
	96,7
	166,2
	100
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение посещаемости музея (%).
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1,4

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	1,4

	Подпрограмма

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в

 Свердловском районе (2014–2018 годы)»
	355,0
	355,0
	100
	355,0
	100
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	115,0
	115,0
	100
	115,0
	100
	
	

	областной бюджет
	190,0
	190,0
	100
	190,0
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	50,0
	50,0
	100
	50,0
	100
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Менроприятие1. Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района.
	355,0
	355,0
	100
	355,0
	100
	Восстановление и благоустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	115,0
	115,0
	100
	115,0
	100
	
	

	областной бюджет
	190,0
	190,0
	100
	190,0
	100
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	50,0
	50,0
	100
	50,0
	100
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (ед.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	34

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	40

	Мероприятие 2. Разработка муниципальных программ, перечней мероприятий военно-мемориальной работы.
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение нормативной правовой базы для осуществления работы по ремонту, реконструкции и благоустройству воинских захоронений, братских могил и памятных знаков
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией (%)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	90

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	100

	Подпрограмма

«Развитие архивного дела в Свердловском районе (2014–2018 годы)» 
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Из общего объема по мероприятиям программы:
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.Обеспечение сохранности , повышение уровня безопасности архивных документов.
	0
	0
	0
	0
	0
	Создание условий для нормативного режима сохранности документального наследия Свердловского района,

рост количества и повышение качества услуг, предоставляемых архивом.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество принятых на хранение документов архивного фонда района. (ед)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	210

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	159

	Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы архива.
	0
	0
	0
	0
	0
	Улучшение материально-технической базы архива, приобретение необходимой оргтехники, позволяющей в целом совершен-ствовать систему хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество пользователей архивной информацией. (чел.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1350

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	964

	Мероприятие 3. Информационная деятельность архива, использование документов Архивного фонда Российской Федерации и расширение доступа к ним.
	0
	0
	0
	0
	0
	Повышение  качества услуг по предоставлению архивной информации населению
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение объема издательской продукции. (ед.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	2

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	0

	Основное мероприятие 4. Развитие информационных технологий, оснащение муниципального архива современной компьютерной техникой.
	0
	0
	0
	0
	0
	Развитие информатизации архивного дела в Свердловском районе, популяризация архивных документов, в том числе в целях патриотического воспитания граждан, развитие и поддержка исторических исследований; увеличение объема и повышение качества архивных услуг, увеличение количества пользователей архивной информации.
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Целевые индикаторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество справок , консультаций для пользователей (всего). (ед.)
	
	
	
	
	
	
	

	плановое значение на 2015 год
	
	
	
	
	
	
	1400

	фактически достигнуто
	
	
	
	
	
	
	964


Начальник отдела                                                                                          О. В. Разуваева
